Приложение

к Решению

Петрозаводского городского Совета

от 15 сентября 2021 г. № 28/45-729

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий за 2020 год**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Петрозаводского городского округа на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Механизм реализации | Срок выполне  ния | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1: «Создание условий для развития человеческого потенциала и превращения его в реальный фактор социально-экономического развития, повышения привлекательности и конкурентоспособности города» | | | | | |
| 1.1 Рост доступности и качества непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования | | | | | |
| 1.1.1 | Осуществление модернизации дошкольного и общего образования | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Муниципальная система образования Петрозаводска в 2020 году представлена:  - образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – 62 и  34 группы при 5 муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – МОУ), с охватом 16 444 человек;  - общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, – 38 (из них: 2 основные школы,  21 средняя школа, 6 лицеев, 3 гимназии, 6 школ с углубленным изучением отдельных предметов), с охватом 31486 человек.  Согласно данным федерального сегмента электронной очереди по учету дошкольников доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет на территории Петрозаводского городского округа в декабре 2020 года составляла 90%, что на 8% выше указанного показателя в сравнении с данными за декабрь 2019 года.  Постоянный контроль за численностью контингента муниципальных дошкольных учреждений и своевременные оптимизационные мероприятия позволяют ежегодно перепрофилировать группы для детей старшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) в группы для детей возраста от 1 года до 3 лет. Так в 2020 году в результате оптимизации списочной численности детей старшего дошкольного возраста в ряде учреждений сформированы группы для детей возраста до 3 лет с общим количеством 431 место.  Проведены мероприятия по перепрофилированию помещений МДОУ «Детский сад № 7» и МДОУ «Детский сад № 90», что позволило дополнительно открыть  2 группы на 50 мест для детей младшего дошкольного возраста (до 3 лет).  С учетом запроса родителей в 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ) функционируют группы кратковременного пребывания с общим количеством мест на  75 детей.  Кроме муниципальных образовательных организаций на территории Петрозаводского городского округа функционируют четыре частные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности, по состоянию на декабрь 2020 года контингент воспитанников составлял 174 ребенка. |
| 1.1.2 | Строительство новых школ и новых дошкольных учреждений, развитие сети услуг в различных формах, внедрение современных педагогических технологий в образовании | комитет градостроительства и землепользования, комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | В рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования на 2014-2025 годы», отдельных мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» Администрацией Петрозаводского городского округа ведется активная работа по расширению сети дошкольных образовательных организаций.  В декабре 2020 года завершены мероприятия по строительству двух зданий детских садов по 150 мест каждое в районе улиц Генерала Судакова и Энтузиастов.  Началось строительство детских садов на улице Хейкконена (на 300 мест) и по Ключевскому шоссе в районе пересечения с улицей Репникова (на 280 мест). Проведены мероприятия по привязке типовой проектной документации на строительство детского сада на 300 мест к земельному участку, расположенному в районе улицы Чехова. Мероприятия по строительству указанного объекта планируется закончить в 2022 году.  В рамках федерального проекта «Современная школа» реализуются мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях.  В микрорайоне «Древлянка-6» жилого района «Древлянка-II»  АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» ведется строительство школы на 1350 мест. Срок выполнения работ по контракту изменен до 01.07.2021 (информация из выступления на заседании Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Министра образования и спорта РК Р.Г. Голубева).  В сентябре 2021 года запланированы работы по лицензированию образовательной деятельности новой образовательной организации. Планируемая дата начала функционирования школы – IV квартал 2021 года. |
| 1.1.3 | Модернизация системы дополнительного образования на основе расширения вариативности программ дополнительного образования, в том числе с участием негосударственного сектора, развитие системы детского технического творчества, укрепление ресурсной базы учреждений дополнительного образования | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Петрозаводский городской округ не только сохраняет муниципальную систему дополнительного образования, но и развивает ее, она по-прежнему является важнейшей составляющей образовательного пространства города.  В условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования возрастает роль дополнительного образования обучающихся.  Одним из приоритетов образования является приобщение детей к социокультурным нормам и традициям семьи, в этой связи во всех образовательных организациях реализуется этнокультурное образование в различных формах: изучение культуры и традиций народов, населяющих республику, изучение финно-угорских языков путем реализации дополнительных образовательных программ либо через проектно-исследовательскую партнерскую деятельность детей и взрослых.  В течение 2020 года в общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа были проведены мероприятия школьного, муниципального и республиканского уровней, посвященные празднованию 100-летия Республики Карелия.  Общий охват воспитанников МДОУ, с учетом их участия в нескольких мероприятиях, составил 32 630 человек; родителей, принимавших участие в разных мероприятиях, – 8 589 человек.  Воспитанники детских садов посетили Национальный музей Республики Карелия, эколого-биологический центр им. К. Андреева, детский музейный центр музея-заповедника «Кижи», тематические экскурсии в школьных музеях, интерактивные выставки, мастер-классы, участвовали в различных конкурсах рисунков и проектах («Создание рукописной книги «Символы Карелии», «100 символов Карелии», «Камни Карелии», «Музыка Карелии»).  Более 40 000 обучающихся школ приняли участие в образовательных событиях, посвященных празднованию 100-летия Республики Карелия: карнавальное шествие «Гиперборея-2020», «100 символов Карелии», городской спортивно-исторический квест «Помним мы походы и лихие годы», посвященный 100-летию Республики Карелия,  IV республиканский конкурс «Преемственность русских традиций»,  ХV Международный этнофестиваль «Земля Калевалы-2021», марафон  «С любовью о Карелии», конкурс исследовательских работ «Краевед» и др. |
| 1.1.4 | Совершенствование системы непрерывного образования, подготовка и переподготовка профессиональных кадров | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | За 2020 год 1392 (71%) педагогических работника повысили профессиональные компетенции в области современных технологий электронного обучения с использованием федеральных площадок. |
| 1.1.5 | Создание условий для развития городского педагогического сообщества | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Значимым мероприятием декабря 2020 года стала торжественная церемония чествования лауреатов муниципальной системы образования года, которая проводилась в дистанционном формате. 40 лучших педагогов и 40 учеников были отмечены за высокие результаты научно-исследовательской деятельности, достижения в области культуры и спорта, социально-значимую и волонтерскую деятельность.  В условиях активного включения образовательных организаций в процесс внедрения и использования дистанционных технологий основная работа по повышению уровня профессионального мастерства педагогов выстраивалась внутри образовательных организаций при организационно-методической поддержке со стороны МАУ ДПО ЦРО. |
| 1.1.6 | Совершенствование системы условий для каникулярного отдыха | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBD2F92B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B359447BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа», муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AF0B82792B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131BE5F4B7BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | В период оздоровительной кампании 2020 года были организованы смены в лагерях дневного пребывания и в специализированных (профильных) лагерях.  На базе муниципальных учреждений в 2020 году проведены 22 смены лагерей с пребыванием 1 035 детей, в том числе 7 смен лагерей дневного пребывания (254 ребенка), 15 смен специализированных (профильных) лагерей (781 ребенок).  В связи с ограничениями на организацию отдыха детей, связанными с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, была предложена новая форма организации досуга и занятости детей. В период оздоровительной кампании состоялось 6 онлайн смен, в которых принял участие 471 ребенок. Самыми яркими онлайн лагерями стали лагеря, организованные муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «Смена», в рамках которого были заняты порядка 150 детей, и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота» для 231 ребенка.  Межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей Петрозаводского городского округа, осуществлена приемка лагерей дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерей, организующих свою деятельность на территории Петрозаводского городского округа в соответствии с реестром организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее пределами, на 2020 год.  При приемке лагерей особое внимание было уделено проверкам состояния пожарной безопасности мест массового пребывания людей и мест проведения массовых праздничных мероприятий, содержанию установок пожарной автоматики, эвакуационных выходов, соответствию правилам устройства электроустановок электроосветительных сетей, обеспечению учреждений первичными средствами пожаротушения.  Смены лагерей проводились только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии требованиям санитарных правил.  В соответствии с требованиями обеспечения безопасности в лагерях всех типов проведены дополнительные инструктажи по вопросам безопасности, взаимодействия с правоохранительными органами, действий персонала и детей, пребывающих в организациях отдыха детей, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  В преддверии открытия лагерей дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерей организациями были заключены договоры на проведение противоклещевых (акарицидных) и дератизационных обработок.  Все лагеря были оснащены системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, сигнализацией, также на их территории осуществлялась охрана. |
| 1.1.7 | Повышение качества психологического сопровождения образовательного процесса в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | С целью обеспечения доступности дошкольного образования образовательными организациями оказана методическая и консультативная помощь 56553 родителям (законным представителям) детей по различным вопросам. |
| 1.1.8 | Создание всех видов условий в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Администрацией Петрозаводского городского округа продолжена работа по реализации национального проекта «Образование», одним из приоритетных направлений которого является создание современных условий в образовательных организациях.  Для создания условий по реализации образовательных программ в  2020 году на выполнение ремонтных работ в образовательных организациях направлено порядка 104 млн. руб.  В целях исполнения предписаний надзорных органов, обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей в  82 муниципальных образовательных учреждениях, выполнены следующие мероприятия: капитальный и текущий ремонт кровли, ремонт инженерных сетей (холодное, горячее водоснабжение, канализация), ремонт крылец, фасадов, отмостки, внутренних помещений зданий.  Образовательными организациями продолжена работа по реализации энергосервисных контрактов по модернизации систем теплоснабжения (тепловые узлы с погодозависимой автоматикой на 29 объектах: 20 общеобразовательных и 9 дошкольных образовательных организаций).  В целях обеспечения безопасности пребывания обучающихся на территориях муниципальных образовательных организаций в 2020 году реализованы мероприятия по сносу аварийных зеленых насаждений и благоустройству территорий в объеме 14,2 млн. руб.  В условиях активного включения образовательных организаций в процесс внедрения и использования дистанционных технологий основная работа по повышению уровня профессионального мастерства педагогов выстраивалась внутри образовательных организаций при организационно-методической поддержке со стороны МАУ ДПО ЦРО.  За 2020 год 71% педагогических работников повысили профессиональные компетенции в области современных технологий электронного обучения с использованием федеральных площадок.  В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных организаций и для реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году 20 организаций получили оборудование стоимостью 61,5 млн. руб.  В общей сложности получено 20 многофункциональных комплектов (принтер, сканер, копир), 149 ноутбуков для управленческого персонала; 56 интерактивных комплексов Promethean AP7-A75-EU с вычислительным блоком, 66 ноутбуков для педагогов; 990 ноутбуков мобильного класса. В 2021 году поставка оборудования запланирована в 17 школ. |
| 1.2. Повышение качества городской культурной среды | | | | | |
| 1.2.1 | Модернизация деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBD2092B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B4594B7BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | В рамках реализации данного мероприятия было обеспечено дальнейшее развитие деятельности 8 учреждений, подведомственных управлению культуры.  Значение показателя качества и уровня жизни населения для разных сценариев социально-экономического развития Петрозаводского городского округа «Количество посещений учреждений культуры, находящихся на территории Петрозаводского городского округа, в среднем на 1 жителя в год» в 2020 году составило 2,4 посещения без учета посетителей онлайн мероприятий (инерционный ресурсно-сырьевой сценарий - 2,3, селективный индустриально-транзитный сценарий - 2,8).  Основным механизмом реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года являлась муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» (далее – Программа).  Из общего количества целевых индикаторов (13 показателей) соответствуют или выше утвержденных муниципальной программой  12 показателей, что составляет 92,3 % выполненных показателей. Из общего количества показателей непосредственного результата  (40 показателей) соответствуют или выше утвержденных муниципальной программой 36 показателей, что составляет 90,0% всех показателей. Количество посещений муниципальных библиотек на 1 зарегистрированного читателя составило 11,7 при плане 10,7. Повышение значения показателя обусловлено предложением новых библиотечных услуг, соответствующих современным потребностям пользователей, в том числе в онлайн формате. Коэффициент обращения книжного фонда Централизованной библиотечной системы Петрозаводска (далее –  МУ «ЦБС») в течение нескольких лет составляет 1,8 в год. Продолжает развитие тенденция увеличения пользователей электронных услуг библиотек: к сайту МУ «ЦБС» в 2020 году горожане обращались более 200 тысяч раз, что на 26% процентов больше чем в 2019 году. Всего удаленные посетители к социальным сетям обращались более 260 тысяч раз, в том числе к 209 материалам на YouTube канале МУ «ЦБС».  Произошло дальнейшее совершенствование организации культурно-досуговой деятельности, создание условий для активного вовлечения горожан в художественно-творческую деятельность. Учреждениями культурно-досугового типа МУ «Городской дом культуры»,  МУ «ГТК «РИТМ» проведено 2200 культурно - досуговых мероприятий (при плановом значении 1500).  Большую часть года в связи с ограничительными мерами, принятыми ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, учреждения оказывали услуги населению в режиме онлайн. Муниципальные библиотеки предоставили населению возможность удаленного доступа к своим ресурсам, освоили новые формы подготовки и проведения мероприятий: онлайн-трансляции, видео-экскурсии, челленджи. МУ «Городской дом культуры» провел несколько масштабных фестивалей. Несмотря на возникшие сложности, связанные с переходом на дистанционную форму обучения, в связи с необходимостью перестраиваться во время учебного процесса, осваивать новые технологии, искать новые формы реализации программ, педагогические коллективы муниципальных детских школ искусств достойно справились с поставленными задачами. Средний бал по итогам промежуточной аттестации составил 4,74 балла, это выше запланированного на  0,34 балла.  Значение показателя «Уровень охвата детского населения в возрасте  5-18 лет обучением в муниципальных детских школах искусств» составило в 2020 году 10,1% (Инерционный ресурсно-сырьевой сценарий -10,2%). В 2020 году произошло снижение общего числа обучающихся за счет уменьшения приема на самоокупаемые места ввиду ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе, необходимостью обеспечения соблюдения социальной дистанции. |
| 1.2.2 | Развитие инфраструктуры сферы культуры на территории Петрозаводского городского округа | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38272F2B92CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B7564724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) комплексного развития социальной инфраструктуры Петрозаводского городского округа на 2017-2020 годы с перспективой развития до 2025 года | 2019-2021 | В рамках реализации данного мероприятия Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 годапродолжилась работа по реализации Соглашения о намерениях между Министерством культуры Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа о реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. Соглашением, действующим по 31 декабря 2024 года, предусмотрено в том числе, финансирование в рамках федерального проекта «Культурная среда» создания Центра культурного развития на территории Петрозаводского городского округа. Появление такого муниципального объекта позволит существенно улучшить показатели обеспеченности жителей города культурно-досуговыми (клубными) услугами.  В настоящее время значение показателя «Уровень обеспеченности населения городского округа учреждениями клубного типа» составляет 11,8%, (Инерционный ресурсно-сырьевой сценарий – 12,35%). В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965, уровень обеспеченности измеряется в соотношении количества зрительских мест на тысячу жителей.  Значение показателя «Уровень обеспеченности населения городского округа массовыми и детскими библиотеками» составляет 58,1%, что соответствует Инерционному ресурсно-сырьевому сценарию.  Вкладом в улучшение состояния инфраструктуры сферы культуры в  2020 году было приобретение за счет средств, поступивших из бюджета Республики Карелия в сумме 4,7 млн. рублей, сценического и звукового оборудования и комплектующих к ним, реквизита для организации праздничных мероприятий, мобильных ограждений, радиостанций в рамках финансирования Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия.  Дополнительным источником средств улучшения инфраструктуры стало финансирование масштабного международного проекта «Создание новых устойчивых инклюзивных культурных сервисов для особых целевых групп» Программы приграничного сотрудничества «Карелия».  В 2020 году было приобретено оборудование на сумму 800 тыс. рублей и на базе МУ «Городской дом культуры» оборудованы две студии, ставшие основной платформой для дальнейшего создания мероприятий с использованием онлайн-технологий. Также было приобретено мультимедийное оборудование для концертного зала МОУ  ДО «Детская музыкально-хоровая школа» на сумму 380 тыс. рублей и мультимедийная система для МУ «ЦБС» на сумму 89,5 тыс. рублей. |
| 1.2.3 | Развитие творческой культурной среды, создание условий для творческой деятельности в сфере культуры и искусства | комитет социального развития Администрации Петрозаводского  городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBD2092B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B4594B7BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Мероприятия по развитию творческой культурной среды, созданию условий для творческой деятельности в сфере культуры и искусства и созданию системы общегородских культурных событийбыли непосредственно связаны друг с другом и предполагали активное вовлечение горожан в творческий процесс подготовки и проведения традиционных и новых масштабных культурных событий. В подготовке и проведении культурных событий в 2020 году приняли участие 200 организаций различной ведомственной принадлежности.  Один из значимых традиционных культурных событий года, которым уже на протяжении многих лет является Международный зимний фестиваль «Гиперборея», проходил в феврале. 45 тысяч человек приняли участие более чем в 60 фестивальных мероприятиях.  Участники Международного конкурса снежных и ледовых скульптур представляли двенадцать регионов России, Республику Беларусь и Финляндию.  17 городов Карелии и других регионов России стали участниками всевозможных конкурсов, выставок-ярмарок, концертных выступлений. Традиционно фестиваль 2020 года был насыщен разнообразными мероприятиями, отвечающими позитивным практикам массовых культурных акций и событийного туризма.  В республиканском детском конкурсе снежных композиций «Зимние сказки Гипербореи» приняли участие более 30 учебных заведений,  1,5 тысячи человек, на суд зрителей и жюри было представлено более  35 композиций, изготовленных на территориях дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.  В рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2020» прошло карнавальное шествие «100 символов Карелии», посвященное 100-летию республики, в нем приняли участие более 2,5 тысяч жителей и гостей города.  Фестиваль является масштабным явлением общественной жизни города, в его программу включаются не только культурные и спортивные события на открытых городских пространствах, но также выставки, спектакли, концертные программы и другие мероприятия организаций различной ведомственной принадлежности, проходящие в Петрозаводске в течение февраля.  3 марта 2020 года в рамках фольклорного праздника «Широкая Масленица», в котором приняли участие более 15 тысяч горожан, был развернут «Масленичный городок», заполненный интерактивными площадками, концертами, фотозонами, ярмаркой. Традиционный гастрономический конкурс «Ай, да блин!» был представлен Блином-исполином, за изготовлением которого наблюдали представители Книги рекордов России. В итоге Петрозаводск вошел в Книгу рекордов за самую большую скалку для теста. В празднике приняла участие группа «Балаган лимитед» (Москва).  Несомненно, 2020 год должен был ознаменоваться яркими, масштабными мероприятиями, связанными с двумя значимыми событиями: 75–летием Победы в Великой Отечественной Войне и 100-летием Республики Карелия. Разработке концепций празднования этих дат было уделено большое внимание специалистами различного уровня.  Но мероприятия, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, внесли свои коррективы и потребовали других подходов к проведению традиционных праздников, фестивалей, конкурсов, концертов.  Первой успешной практикой стал сетевой патриотический фестиваль «Цена Победы». В период самоизоляции проект работал в дистанционном формате. В нем приняли участие жители городов Карелии, Ставропольского края, Ленинградской области, Республики Азербайджан, Республики Татарстан, соотечественники, проживающие в Финляндии.  На новом оборудовании, приобретенном в рамках проекта Программы приграничного сотрудничества «Карелия», созданы праздничные концерты, посвященные Дню флага, Дню России, Дню матери, увлекательный интернет-курс занимательных наук и умных развлечений «Первоклассная академия», виртуальный парад первоклассников Петрозаводска, осенний фестиваль «Марьяне», Международный фестиваль культуры и спорта «ParaFest live - 2020», представляющий увлечения и достижения людей с ограниченными возможностями здоровья, который был приурочен к Декаде инвалидов. В мероприятиях приняли участие 1972 человека, произведено 214500 онлайн просмотров мероприятий. |
| 1.2.4 | Создание системы общегородских культурных событий | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBD2092B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B4594B7BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 |
| 1.2.5 | Кадровое обеспечение сферы культуры | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBD2092B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B4594B7BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | В 2020 году продолжалась работа по реализации мероприятий в области кадрового обеспечения сферы культуры.  Доля специалистов в возрасте до 30 лет, работающих в учреждениях, подведомственных управлению культуры, в отчетном году  составила 20%.  Успешной была работа по повышению квалификации сотрудников муниципальных учреждений сферы культуры. В соответствии с плановыми показателями повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования в 2020 году в дистанционном режиме прошли обучение 160 специалистов.  В региональных и межрегиональных семинарах, конференциях и других информационно-методических мероприятиях по вопросам культуры и искусства приняли участие 150 человек.  В рамках целевой подготовки кадров культуры для Республики Карелия продолжили обучение в Санкт-Петербургском институте культуры  2 специалиста, работающие в МУ «Централизованная библиотечная система» и МУ «Городской дом культуры». |
| 1.3. Развитие физической культуры и спорта | | | | | |
| 1.3.1 | Популяризация систематических занятий физической культурой и спортом среди жителей Петрозаводского городского округа | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBD2F92B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B359447BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Строительство объектов физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа (МУ «СШОР № 1» передан в собственность оборудованный центр спортивной гимнастики по адресу:  ул. Повенецкая, д.1. Новый спортивныйцентр оснащен современным оборудованием и инвентарем. В нем предусмотрены помещения для тренеров, комфортные раздевалки и душевые, обустроены прилегающая территория и подъездные пути. Кроме того, выполнены работы по устройству наружного электроосвещения городской лыжной трассы «Фонтаны». В рамках сотрудничества с АО «Петрагранит» выполнены работы по обустройству территории автомобильной стоянки и водоотведению, произведен ремонт мостов на протяжении лыжной трассы), организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, подготовка и заливка катков в микрорайонах города способствуют росту популярности систематических занятий физической культурой и спортом среди взрослых горожан, подростков и детей. В настоящее время регулярно занимающихся физической культурой и спортом более 131 тысячи жителей Петрозаводска, что составляет  42 % от общей численности населения города. К 2024 году планируется увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 44% от числа жителей Петрозаводского городского округа. |
| 1.3.2 | Развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBD2F92B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B359447BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Продолжена работа по модернизации и совершенствованию спортивной инфраструктуры. В МУ «СШОР № 5» проведен очередной этап реконструкции зала борьбы - установлены настенные протекторы, новый борцовский ковер и новые тренажеры. В 2021 году запланировано благоустройство внутренней части двора по пер. Студенческий, 7 в рамках оказания безвозмездной помощи спортивному учреждению. В рамках сотрудничества с образовательными организациями в целях реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 4 образовательные организации города оснащены новыми борцовскими коврами. В целях улучшения методик подготовки юных футболистов от Российского футбольного Союза получен новый спортивный инвентарь для проведения тренировок, а также два комплекта искусственных футбольных полей, одно из которых уложено в манеже спортивной школы на ул. Парковая. Второе поле планируется уложить в 2021 году на запасном поле стадиона «Юность» одновременно с укладкой искусственного покрытия основного футбольного поля, легкоатлетических дорожек, проведением мероприятий по антитеррористической защищенности и благоустройству в рамках выделенных в 2020 году средств в размере 60 390,3 тыс. руб. на реализацию мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия. В ближайшем будущем это позволит включить объект во Всероссийский реестр объектов спорта и проводить официальные соревнования высокого уровня. Кроме того, продолжается реализация программы поддержки местных инициатив, в рамках которой в 2020 году на стадионе «Юность» установлено оборудование скейт-парка с освещением, также в парке предусмотрена линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям, а на территории МОУ «Средняя школа № 43» появились волейбольные, баскетбольные площадки, спортивные тренажеры и столы для игры в настольный теннис.  Разработан проект благоустройства территории спортивного комплекса «Луми». Работы по установке новых ворот, флагштоков, камер видеонаблюдения, освещению и обустройству автомобильной парковки планируется выполнить в 2021 году. В 2022-2023 г. г. планируется проведение работ по строительству второй очереди «Луми» - «Строительство конькобежной дорожки (строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске - II этап)». Предварительная работа уже завершена - разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза. |
| 1.3.3 | Улучшение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBD2F92B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B359447BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | В 2019 году в целях улучшения качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа произведена реорганизация муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Луми» путем объединения муниципальных бюджетных учреждений «Спортивный комплекс «Луми», «Центр развития физической культуры и спорта» и «Дом бокса имени Леонида Левина» с изменением наименования на муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа «Дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки». В 2020 году в связи с ограничениями, связанными с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, значительная часть мероприятий была отменена. Из  265 запланированных мероприятий проведено 189. |
| 1.4. Система социальной защиты населения Петрозаводского городского округа | | | | | |
| 1.4.1 | Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки, в том числе выполнение публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты и  организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия | комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBB2092B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B658457BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | С целью повышения эффективности системы социальной поддержки населения г. Петрозаводска, социальной защищенности граждан реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» (далее – Программа социальной поддержки), в рамках которой предусмотрено предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки.  Расходы бюджета на реализацию муниципальной Программы социальной поддержки за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа и бюджета Республики Карелия в 2020 году составили 195,7 млн. руб. Общее количество получателей гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки составило свыше 40 тысяч человек:  - 13 375 родителям (законным представителям) выплачена компенсация платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские дошкольные объединения, на общую сумму 70,4 млн. руб.;  - Ежемесячными выплатами в размере 3700 руб. воспользовались малообеспеченные семьи, не получившие направление в детские дошкольные учреждения, средства были направлены на 184 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, общая сумма расходов составила 8,0 млн. руб.;  - Численность детей из малообеспеченных семей, получающих бесплатные завтраки в общеобразовательных учреждениях, составила  4 889 человек; правом на бесплатные обеды воспользовались обучающиеся в количестве 2 291 человека (дети из малообеспеченных многодетных семей; семей, воспитывающих детей-инвалидов; обучающиеся на уровне начального общего образования, занятые во внеурочной деятельности более 4-х часов и являющиеся детьми из малообеспеченных семей). Затраты на организацию завтраков и обедов за счет средств бюджета Республики Карелия и бюджета Петрозаводского городского округа составили 56,2 млн. руб.;  - На общую сумму 18,0 млн. руб. выплачена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 205 лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа.  - 45 гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Петрозаводска», предоставлена денежная выплата на общую сумму  1,2 млн. руб.;  - Субсидия ПМУП «Городской транспорт» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения электротранспортом по месячным проездным билетам для студентов и школьников из городского бюджета составила 28,9 млн. руб., приобретены 21 133 проездных билета;  - На обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению срочных видов помощи нуждающимся гражданам направлено 2,9 млн. руб., помощь предоставлена 4250 семьям. Специалистами МУ «Центр сопровождения» предоставлены различные виды срочной социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе единовременная материальная помощь оказана 517 семьям, на общую сумму 1,1 млн. руб., продуктовая помощь предоставлена 1100 семьям на общую сумму 0,6 млн. руб.;  - Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты 4 гражданам на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением осуществлено на общую сумму 1,3 млн. руб.;  - На осуществление деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа направлено 6,9 млн. руб. |
| 1.4.2 | Проведение работ по привлечению организаций различных форм собственности к предоставлению социальных услуг | комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AFCBB2092B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B658457BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | С целью совершенствования системы взаимодействия Администрации Петрозаводского городского округа с общественными объединениями  г. Петрозаводска ежегодно за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы социальной поддержки, некоммерческим организациям оказывается финансовая поддержка на проведение общегородских мероприятий.  В связи с угрозой распространения на территории Петрозаводского городского округа новой коронавирусной инфекции в 2020 году возникла необходимость в изменении традиционного подхода к организации мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, Международному Дню пожилых людей и Новому году.  Финансовая поддержка в рамках реализации Программы социальной поддержки на общую сумму 0,1 млн. руб. была направлена на приобретение 1006 индивидуальных подарочных наборов детям-инвалидам, детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и членам общественных организаций пенсионного возраста. |
| Цель 2: «Развитие городской инфраструктуры, жилищного строительства и улучшение качества городской среды как основы повышения уровня и качества жизни населения и роста инвестиционной привлекательности города» | | | | | |
| 2.1. Повышение эффективности использования территории и пространственного потенциала Петрозаводского городского округа и совершенствование градостроительной политики | | | | | |
| 2.1.1 | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA78E75F3BF2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65F4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) города Петрозаводска в границах Петрозаводского городского округа | комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA78E75F3BF2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65F4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа | 2019-2021 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа (далее – Генеральный план) с АО «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект». Ориентировочный срок утверждения внесенных изменений в Генеральный план с учетом процедуры согласования – IV квартал 2021 года. Внесение изменений в Генеральный план потребует соответствующих согласований с органами исполнительной власти РК и Российской Федерации. |
| 2.1.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа | комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | Генеральный план города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа,  Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа | 2020 | Рассмотрено 10 заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования и 2 заявления на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.  В целях рассмотрения обращений правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, по проектам Решений Петрозаводского городского Совета о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа (далее – Правила), по проектам планировки и межевания территорий и внесению изменений в проекты планировки и межевания территорий проведено 22 публичных слушания. В течение 2020 года утверждено 5 проектов Решений Петрозаводского городского Совета о внесении изменений в Правила,  15 проектов планировки территории и проектов межевания территории, 14 проектов планировки территории и проектов межевания территории для размещения линейных объектов. |
| 2.1.3 | Реконструкция инфраструктуры исторически сложившегося Центра города | комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, ОАО «РЖД», Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, ГУП РК «Карелавтотранс» | [Ф](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AFE63B1EAF44EE3C75871AE8479A2E37394E10930C89EF2B4A0EC6E8E3CE2743CB75B5270A445161BE9w7h2L)едеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | 2019-2025 | В соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2020 году Администрацией Петрозаводского городского округа осуществлялась работа по проведению ремонта фасадов многоквартирных домов в центральной части города.  Перечень многоквартирных домов для ремонта фасадов утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 26.03.2020 № 781. Перечень сформирован в пределах средств, выделенных бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия на указанные цели. Всего стоимость работ, включая разработку проектно-сметной документации, составила 185,7 млн. руб. При выполнении работ по ремонту фасадов также проведены мероприятия по устройству архитектурной подсветки главных фасадов 3 многоквартирных домов по пр. Карла Маркса и 2 многоквартирных домов по пр. Ленина, на площади Гагарина.  Выполнение работ и расходование средств субсидии на мероприятия по ремонту фасадов многоквартирных домов осуществлялось силами Администрации Петрозаводского городского округа путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (18 домов); а также путем предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами (29 домов). Работы выполнены в полном объеме.  В центральной части города выполнена реконструкция сквера Ивана Сенькина, Александра Шотмана, сквера Горсовета, Гиперборейского сквера, декоративной части Онежской набережной и парка Победы, проведён ремонт ограды Губернаторского сада, Голиковского и Зарецкого парков, ремонт пешеходной инфраструктуры в парке Победы, Зарецком парке, Парке XXII съезда КПСС. |
| 2.1.4 | Работа в рамках международного проекта: «Города у воды: новые возможности для развития бизнеса», который включает в себя отдельный проект «Старый город», посвященный планам развития исторического квартала Петрозаводска | комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | мероприятие будет разработано после внесения изменений в Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA78E75F3BF2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65F4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа | 2020-2025 | Ориентировочный срок утверждения внесенных изменений в Генеральный план с учетом процедуры согласования – IV квартал 2021 года. |
| 2.1.5 | Организация мероприятий, связанных с сохранением существующих зеленых зон города, созданием озелененных территорий в границах санитарно-защитных зон предприятий, соседствующих с жилой застройкой, созданием новых парков и зон отдыха в перспективных жилых районах, организацией рекреационных зон (лесопарков) на базе существующих хвойных лесов | комитет жилищно-коммунального хозяйства,  комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38F72F7BA2492B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B159457BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа», введение новых мероприятий программы - установление границ зеленых зон, проведение предпроектной инвентаризации, разработка проектов благоустройства, создание новых парков и зон отдыха, капитальный ремонт, реконструкция и благоустройство объектов озеленения, в т.ч. разработка проектной документации, выполнение противопожар-ных мероприятий и мероприятий по сохранению лесов | 2019-2021 | В 2020 году Администрация Петрозаводского городского округа продолжила работу по реализации Дорожной карты по озеленению и благоустройству территорий Петрозаводского городского округа для подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, в рамках которой особенно активно реализуется проект «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев».  Новые насаждения украсили зелёные зоны города Петрозаводска, а именно: парк Победы, Голиковский парк, парк 70-летия Победы, сквер Кукковский Петух, Онежская набережная, Гиперборейский сквер, парк Железнодорожников, ул. Ровио, ул. Сыктывкарская, сквер Машиностроителей, Губернаторский парк, Карельский проспект, Комсомольский проспект, Петровский сквер, ул. Свердлова, Лососинское шоссе, Бородинский сквер, пр. А. Невского, аллея Дружбы. Высажено более 3340 деревьев и кустарников. Самой многочисленной акцией по количеству участников стала акция, организованная совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия «Сад памяти» в парке Победы.  В 2020 году в Петрозаводске продолжил свою реализацию проект «Выходные в любимом парке», в рамках которого проводятся мастер-классы по обрезке парковых и плодовых деревьев, к проекту активно подключились студенты вузов и техникумов. Акции проводились с учётом необходимости соблюдении мер индивидуальной зашиты и социальной дистанции.  В 2020 году за предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (формовочную, санитарную обрезку) зелёных насаждений» в комиссию по обследованию зелёных насаждений обратились 212 физических и юридических лиц. Основные цели обращений – проведение санитарной рубки деревьев, строительство коммерческих объектов и прокладка инженерных сетей. Особое внимание уделено обследованию зелёных насаждений на территориях  60 муниципальных образовательных организаций округа. За счёт средств субсидии из бюджета Республики Карелия удалось выполнить работы по удалению аварийных деревьев и выполнить формовочную обрезку насаждений на территориях указанных организаций.  В соответствии с Правилами благоустройства территории Петрозаводского городского округа, утверждёнными Решением Петрозаводского городского Совета от 26.02.2020 № 28/29-586, в рамках оказания муниципальной услуги в бюджет Петрозаводского городского округа начислена восстановительная стоимость за снос зелёных насаждений, общей суммой 10,29 млн. руб.  При проведении санитарной расчистки территорий округа снесено  4458 шт. аварийных деревьев и кустарников, проведена формовочная обрезка деревьев 1385 ед., убрано 4600 пней, убрано 70 упавших деревьев, обрезано 6000 п. м. кустарников в живых изгородях. |
| 2.1.6 | Реконструкция парков и скверов, благоустройство природно-рекреационных зон Петрозаводского городского округа | комитет жилищно-коммунального хозяйства,  комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38F72F7BA2492B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B159457BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» | 2019-2025 | В 2020 году Петрозаводск продолжил участие в программе поддержки местных инициатив. Прошли публичные слушания, на которых было представлено 10 проектов. Отобраны для участия в республиканском конкурсе проект благоустройства стадиона Юность с устройством скейт-парка, проект благоустройства территории МОУ «Средняя школа № 43», проект благоустройства пешеходной дорожки от жилого района Скандинавия. Общая сумма субсидии на реализацию проектов благоустройства в 2020 году составила - 4 659 530 руб. (средства бюджета РК – 2 625 231,84 руб., средства бюджета Петрозаводского городского округа – 1 470 495,03 руб., безвозмездные поступления от юридических и физических лиц – 563 803,13 руб.).  В рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия при поддержке Правительства республики выполнены работы на ряде объектов городской инфраструктуры:  1. Выполнен ремонт сквера Горсовета и пешеходной инфраструктуры (лестничные спуски и пешеходные дорожки) вдоль пр. Ленина на сумму 77,87 млн. руб. ООО «Дорожно-строительная компания «Зодчий» выполнило работы по мощению и асфальтированию дорожек, реконструкции лестничных спусков, монтажу подпорных стен, устройству системы освещения.  2. В рамках ремонта Онежской набережной ООО «Онего-Строй» осуществляло восстановление 34 участков, в том числе замощено натуральным камнем 3 смотровые площадки (в створе пр. Ленина,  ул. Свердлова, ул. Г. Титова), отремонтированы и замощены брусчаткой подходы к памятным знакам, отремонтированы подпорные стены, отремонтирована каменная облицовка Ротонды (82,44 млн. руб.).  3. Благоустройство бульвара Победы и площади Маршала Жукова  (10,33 млн. руб.). ООО «СМС» реализовало проект по ремонту площади, асфальтированию тротуаров вдоль Октябрьского пр., вдоль  ул. Московская, выполнило ремонт памятника Птица Счастья и Свободы, памятника Пограничникам, ремонт мощения бульвара, установило новые скамейки и урны.  4. В Зарецком парке компания ООО «ЕвроМодуль» осуществила ремонт территории около памятного знака «Пушка», мощение центральной аллеи, ремонт дорожек, ремонт декоративной стенки (11,25 млн. руб.).  5. При выполнении работ по благоустройству Голиковского парка  ООО «СМС» выполнило мощение дорожек натуральной брусчаткой и бетонной брусчаткой, установку малых архитектурных форм  (10,44 млн. руб.).  6. ООО «СК «Атриум» при выполнении благоустройства территории Паровозного сквера (5,6 млн. руб.) осуществило ремонт пешеходной дорожки. Контракт расторгнут в связи с несоблюдением технических условий на устройство линии уличного освещения, работы по устройству системы уличного освещения не были приняты, как не соответствующие требованиям контракта.  7. ООО «Свой дом» выполнило работы по ремонту лестничных спусков (ул. Ровио, ул. Кузьмина, Карельский пр., ул. Фрунзе, ул. Пушкинская, Лососинская набережная, ул. Варламова, ул. Вольная) на 34,085 млн. руб.  8. Благоустройство сквера Ивана Сенькина и Александра Шотмана (23,841 млн. руб.) выполнено ООО «Свой дом». При реализации проекта выполнено устройство дорожек из бетонной брусчатки, ремонт оснований памятников, установка скамеек и урн, устройство системы уличного освещения, установка детской площадки.  9. Благоустройство сквера Маршала Мерецкова и сквера Ивана Молчанова (16,77 млн. руб.) выполняла компания  ООО «КарелСтройУправление». При реализации проекта выполнено устройство дорожек из бетонной брусчатки, ремонт оснований памятников, установка скамеек и урн, устройство системы уличного освещения.  Гарантийные обязательства по всем проектам – 3 года. У всех подрядчиков не приняты работы по устройству газонов. В весенний период 2021 года все территории будут обследованы и при выявлении замечаний в адрес подрядных организаций будут направлены требования об устранении.  В рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию  100-летия Республики Карелия уделено внимание ремонту малых архитектурных форм, ремонту детских и спортивных площадок, установке дополнительных скамеек и урн, отстроено 2 площадки для дрессировки собак (в Новодревлянском сквере и Приозёрном парке), установлено 4 новых детских площадки: в Бородинском сквере, в парке Сулажгорского Кирпичного Завода, на Каменноборской аллее, на Бульваре Победы. Установлены 2 новых мини-площадки на ул. Дружбы, 17; в сквере Ленинградских ополченцев.  Продолжена работа по демонтажу оборудования и малых архитектурных форм, потерявших потребительские свойства - демонтировано аварийное оборудование на 26 детских и спортивных площадках (260 единиц аварийного оборудования). Закуплена новая парковая мебель в количестве 127 шт. и урны в количестве 188 шт. для 26 общественных территорий.  Выполнен ремонт объектов инфраструктуры: отремонтированы  21 лестница, 8 пешеходных мостиков, 1,3 тыс. кв. м грунтовых дорожек, 8,3 тыс. кв. м асфальтовых дорожек, площадок и тротуаров, замощено натуральной и бетонной брусчаткой 7,1 тыс. кв. м дорожек и площадок, замощено плитами из натурального камня 9,6 тыс. кв. м площадок и дорожек, отремонтировано 46 элементов оборудования детских и спортивных площадок, в том числе 15 тренажеров и 3 футбольных поля, установлено 103 элемента детского оборудования (горки, песочницы, качели и т.п.), установлено 50 информационных стендов, в том числе с информацией о правилах поведения в парках и скверах на детских площадках, информацией о правилах выгула животных, установлено  211 опор уличного освещения на 9 общественных территориях, установлено 12 флагштоков, установлено 670 метров парковых ограждений. |
| 2.1.7 | Реализация проектов по строительству и реконструкции памятников архитектуры и монументального искусства; проведение ремонтно-реставрационных работ в целях сохранения объектов культурного наследия | комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа,  Министерство культуры Республики Карелия |  | 2019-2025 | В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в 2020 году МКУ «Ритуал» выполнены ремонтно-восстановительные работы по объекту: «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны,  г. Петрозаводск, Петрозаводское шоссе, микрорайон Соломенное».  В 2020 году создано 11 новых мест туристского показа для наполнения городской среды уникальными объектами, установлены авторские  Арт - объекты: «Рыбы» – Онежская Набережная (автор Ким. А.Р.), «Ряпушка» – ул. Пушкинская (автор Зорин В.В.), «Расставим точки над А» – сквер Куккольного театра (автор Зорин В.В.), «Медведь» –  пр. Ленина (автор Зорин В.В.), «Формула леса» – парк Победы (автор Зорин В.В.), Фоторамка – Аллея Краса России (автор А.А. Савельев), Символ 100-летия Республики Карелия - Аллея Краса России (автор Зорин В.В.), «Калитка» – площадь Гагарина (автор А.А. Савельев).  В рамках спонсорской помощи городу установлены новые памятники: памятник Денису Тимашову на ул. Дениса Тимашова; памятник Матери в парке Лес Победы.  Отремонтированы 6 арт-объектов и памятных знаков: скульптура «Лягушка» (парк Родник Лягушка), отремонтирован постамент памятного знака Птица Счастья и Свободы (бульвар Победы), постамент памятнику И. Сенькину (сквер Ивана Сенькина), постамент памятнику Шотману (сквер Александра Шотмана), постамент памятник маршалу Жукову (площадь Жукова), отремонтирована облицовка памятника пограничникам Карелии (бульвар Победы).  Проведено визуальное обследование памятника федерального значения Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. В рамках заключенного контракта с ООО НПЦ «Цера» завершена разработка научно-проектной документации, получено заключение ООО «РЦЦС РК» о стоимости выполнения ремонтно-реставрационных работ. Начало выполнения работ запланировано на вторую половину 2021 года; окончание работ – 2022 год. Стоимость работ составляет 553,46 тыс. руб. |
| 2.1.8 | Реконструкция ливневой канализации города Петрозаводска (в том числе разработка проекта строительства ливневой канализации и системы очистки ливневых стоков) | комитет жилищно-коммунального хозяйства,  комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | [Ф](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AFE63B1EAF44EE3C75871AE8479A2E37394E10930C89EF2B4A0EC6E8E3CE2743CB75B5270A445161BE9w7h2L)едеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | 2020-2025 | В рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию  100-летия Республики Карелия в 2020 году МКУ «Служба заказчика» посредством заключения договоров с ООО «РК «Вода и экология» выполнены работы по организации очистки выпусков ливневой канализации в реку Лососинка и реку Неглинка.  Договорами предусмотрено выполнение работ по установке на выпусках линевой канализации в указанные водные объекты очистных сооружений в антивандальном исполнении, содержащих сорбционный материал и крупный гравийный заполнитель. Общая стоимость выполненных работ по договорам составила 894 000 руб. Работы выполнены в срок, установленный договорами – до 01.11.2020.  Кроме того, Администрация в целях модернизации выпуска ливневой канализации № 5 заключила партнерское соглашение об участии в международном проекте «Региональное управление системами ливневой канализации в Карелии и Кайнуу». В настоящее время в рамках реализации данного проекта МКУ «Служба заказчика» с сетевой организацией заключен договор технологического присоединения к сетям электроснабжения для монтажа на указанном выпуске прибора учета расхода сточных вод, а также усовершенствования системы очистки. Произведен отбор проб для определения качества воды на выпуске.  В соответствии с разработанной в 2012 году концепцией расчетный срок поэтапной реализации проекта составляет 8 лет, итоговая стоимость работ в ценах IV квартала 2012 года ориентировочно 7 млрд. рублей, выделены этапы со стоимостью реализации каждого около  1 млрд. рублей. Стоимость разработки проектной документации на каждый этап строительства объекта в сумме ориентировочно составляет 80 млн. руб. Реализация проекта невозможна без участия средств бюджета Российской Федерации. В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета на 2020 год лимиты бюджетных обязательств на 2020 год в размере 99 тыс. руб. отозваны (постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 13.05.2020  № 1160). Прорабатывается возможность выделения субсидий из бюджета Республики Карелия, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников на реализацию объекта. Кроме этого, необходимо провести работу по внесению изменений в Генеральный план. |
| 2.2. Создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения, условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан и повышение уровня комфортности жилищного фонда и формирование комфортной и привлекательной городской среды | | | | | |
| 2.2.1 | Организация предоставления различным категориям граждан жилых помещений (во исполнение судебных решений, по договорам социального найма, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38F72F6BE2792B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B55A4F7BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2025 | На средства субвенции, предусмотренные в 2020 году Правительством Республики Карелия, Петрозаводскому городскому округу на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, с учетом доведенного 16.10.2020 дополнительного финансирования, в размере  144 631,60 тыс. рублей, Администрация Петрозаводского городского округа приобрела 71 жилое помещение на сумму 115 521,36 тыс. рублей.  В рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году социальная выплата предоставлена 15 молодым семьям (общая сумма субсидии составила 19 495,8 тыс. руб.).  На приобретение жилых помещений в целях исполнения решений суда по предоставлению гражданам жилых помещений в бюджете Петрозаводского городского округа в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 4 500 тыс. рублей.  В 2020 году Администрация Петрозаводского городского округа в порядке исполнения судебных решений предоставила 21 благоустроенное жилое помещение по договорам социального найма и по договорам мены за счет приобретения жилых помещений путем проведения электронных аукционов (3 квартиры на общую сумму 3 709,7 тыс. рублей) по Программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и освобожденного муниципального жилищного фонда гражданам, проживавшим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания либо аварийными и подлежащими сносу, а также гражданам-инвалидам. |
| 2.2.2 | Обеспечение к 2020 году увеличения объемов ввода жилья до уровня не менее одного квадратного метра общей площади жилья в год в расчете на каждого гражданина РФ в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» | комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» | 2020 | В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации по увеличению к 2024 году объемов ввода жилья к уровню 2017 года  в  1,5 раза, на 2020 год  по Петрозаводскому городскому округу установлен и согласован плановый показатель ввода жилья в объеме  174,0 тыс. кв. м  общей площади жилья.  По состоянию на 30.12.2020 по данным Администрации Петрозаводского городского округа на территории Петрозаводского городского округа введено в эксплуатацию 175,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками построено18,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов. |
| 2.2.3 | Комплексное развитие территорий на основании договора о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AFE63B1EAF44EE3C55978A08779A2E37394E10930C89EE0B4F8E365DE73A6222FB55F4Ew7h1L) РФ | комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | Градостроитель-  ный [кодекс](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AFE63B1EAF44EE3C55978A08779A2E37394E10930C89EE0B4F8E365DE73A6222FB55F4Ew7h1L) РФ, договор о комплексном развитии территории | 2019-2025 | Совместно с Правительством Республики Карелия принято решение о развитии Октябрьского района г. Петрозаводска. В этом районе находится значительное количество аварийных домов, подлежащих сносу. Для реализации проекта необходима реконструкция существующих инженерных коммуникаций, разработка документации по планировке территории (далее – ДПТ). В рамках работы над ДПТ района будет рассмотрен вопрос выделения территорий под комплексное развитие территорий. Указанные мероприятия возможно будет выполнить только с привлечением средств федерального бюджета.  Также Администрация Петрозаводского городского округа совместно с Правительством Республики Карелии планирует разработать проект концепции перспективной застройки района «Зарека» и ДПТ района, одного из старейших районов Петрозаводска, расположенного вблизи исторического центра. Часть жилого фонда данного района включена в текущую программу переселения граждан из аварийного жилья. Разработка проекта также потребует дополнительных затрат. |
| 2.2.4 | Освоение неудобных территорий, прибрежных территорий, реконструкция промышленных зон | комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | внесение изменений в Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA78E75F3BF2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65F4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа; принятие решения о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроитель-  ным [кодексом](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AFE63B1EAF44EE3C55978A08779A2E37394E10930C89EE0B4F8E365DE73A6222FB55F4Ew7h1L) РФ | 2020-2025 | На территории Петрозаводска имеются неиспользуемые территории в районе Университетского городка и Агробиологической станции, находящиеся в федеральной собственности. Администрация Петрозаводского городского округа неоднократно обращалась с предложением о передаче части территорий в муниципальную собственность для последующего строительства объектов образования, однако ПетрГУ сообщил об имеющихся планах по использованию земельных участков и высокой научной ценности проводимой работы на территории Агробиологической станции.  Для размещения новых промышленных производств выделен земельный участок площадью 135 га в районе Шуйского шоссе. Необходимо финансирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к данной промышленной площадке. Реализация данного проекта осложнена расположением в запретной зоне военного объекта – Хвойного лесничества. С целью принятия мер по исключению из запретной зоны земельного участка Администрацией Петрозаводского городского округа были направлены обращения в Министерство обороны РФ, однако на текущую дату положительных решений органами федеральной власти не принято.  Освоение прибрежных территорий ограничено установленными Проектом зон охраны памятников истории и культуры города Петрозаводска (утв. распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия от 05.09.1996 № 518-р) режимами. Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия разработан новый проект зон охраны памятников истории и культуры  г. Петрозаводска, который проходит согласование в Министерстве культуры Российской Федерации. Утверждение проекта позволит более эффективно использовать прибрежные территории, однако для этого необходимо внести соответствующие корректировки в Генеральный план и Правила. |
| 2.2.5 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)», строительства четвертого пускового комплекса – «Электролизная станция» | комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств бюджета Республики Карелия, средств бюджета Петрозаводского городского округа и средств АО «ПКС-Водоканал» | 2019-2021 | Для улучшения качества питьевой воды в период с 2007 по 2016 годы в Петрозаводске реализован крупный проект по строительству трех пусковых комплексов водопроводных очистных сооружений, стоимостью более миллиарда рублей. Для строительства четвертого пускового комплекса имеется проектная документация на строительство электролизной станции, которая прошла госэкспертизу. Сметная стоимость объекта «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап). Четвертый пусковой комплекс. Электролизная станция» в ценах II квартала 2017 составляет 78 798,38 тыс. руб. Средства на реализацию проекта отсутствуют.  Строительство четвертого пускового комплекса позволит повысить надежность работы водопроводных очистных сооружений Петрозаводского городского округа. |
| 2.2.6 | Формирование комфортной городской среды Петрозаводского городского округа (обеспечение санитарного и экологического состояния территорий, создание условий для надежного функционирования объектов внешнего благоустройства) | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальные программы Петрозаводского городского округа «[Благоустройство](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38F72F7BA2492B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B159457BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» и «[Формирование](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38F72F6BB2392B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B65D4E7BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) современной городской среды» | 2019-2022 | В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» было реализовано 7 проектов благоустройства общественных территорий:  1. Новодревлянский сквер – выполнены работы по устройству дорожек из отсева, выполнено устройство центральной аллеи с мощением из плитки и освещением, установлены малых архитектурные формы (скамейки, урны), установлена площадка для дрессировки животных;  2. Парк Ивана Царевича (КГС) – выполнен ремонт тропы с устройством системы уличного освещения, отремонтированы подходы к роднику, установлен павильон, установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны), установлена площадка для отдыха у воды;  3. Соломенский парк – контракт с ООО «Евромодуль» расторгнут, в связи с чем, в парке удалось выполнить работы только по установке паркового освещения, установке малых архитектурных форм (скамейки, урны);  4. Приозерный парк – выполнен демонтаж авариных зданий, вывоз строительного мусора, установлена площадка для дрессировки животных;  5. Парк Сулажгорского Кирпичного завода (КГС) – выполнено устройство центральной парковой дорожки (планировка, отсыпка), установлена детская спортивная площадка;  6. Территория в районе МДОУ «Детский сад № 99», МОУ «Средняя школа № 34», МДОУ «Детский сад № 100» – выполнен ремонт проезда, устроены 6 дополнительных парковок, тротуары, дорожки, выполнена санитарная расчистка территории, благоустройство;  7. Сквер Кукковский Петух (КГС) – выполнена прокладка дорожек парковых с устройством системы уличного освещения, устройство центральной аллеи с установкой малых архитектурных форм, ремонт и подсветка памятного знака Кукковский Петух, ремонт детской площадки, тротуаров вдоль Сортавальской и Питкярансткой улиц.  Гарантийные обязательства по всем проектам – 3 года.  Проведено рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства общественных территорий, которые будут реализованы в 2021 году. Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании на момент окончания голосования 2 206. Лидеры рейтинговой таблицы:  1. Местечко Пески.  2. Территория в районе ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 1».  3. Парк Каменный Бор.  4. Машезерский сквер.  5. Сортавальский бульвар.  6. Территория в районе МУ «Спортивный комплекс «Луми».  7. Территория в районе ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 1».  Содержание объектов внешнего благоустройства осуществляется подрядными организациями в пределах средств, предусмотренных в бюджете Петрозаводского городского округа на указанные цели в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами. Большое внимание Администрацией Петрозаводского городского округа уделяется обеспечению надлежащего технического состояния объектов внешнего благоустройства. Выполнен большой объем работ в рамках текущего содержания объектов внешнего благоустройства Петрозаводского городского округа: выкашиваются и убираются 1 476143 кв. м газонов; очищаются от мусора, снега и льда 229 881 кв. м пешеходных дорожек, лестничных спусков и пешеходных мостиков; отремонтировано  21,87 тыс. кв. м газонов.  Большое внимание в 2020 году было уделено цветочному оформлению города. Оформлено 180 вазонов с цветочной рассадой, высажено  233060 единиц однолетней рассады на 75 цветниках, появилось 15 новых ландшафтно-цветочных композиций – особым подарком городу стали партерные цветники на отреставрированных лестничных спусках на Онежскую набережную в створе улиц Свердлова, Германа Титова.  Также осуществляется уход за парковой скульптурой, зонами отдыха, пожарными водоёмами и пирсами, территориями, прилегающими к родникам и колодцам, обслуживание территорий общего пользования во время проведения городских праздничных мероприятий.  В 2020 году продолжена работа по инвентаризации оборудования детских и спортивных площадок общего пользования Петрозаводского городского округа. Ведётся плановая работа по корректировке паспортов объектов благоустройства, внесению территорий общего пользования в систему ГИС ЖКХ.  В 2020 году так же получена компенсация средств на заправку природным газом мемориала «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнём» за счёт средств Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома, что позволило сэкономить около 1,2 млн. руб.  В рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия для создания визуального эффекта оформления разработана концепцией светового праздничного оформления, основной идеей которой стало создание светового каркаса центра города и основных автомобильных магистралей города. Для украшения центральных улиц города установлено более  1100 световых консолей. Оформление центральной площади города выполнено в концепции Рождественской ярмарки, установлены  55 фотозон для создания праздничного настроения, вывешено более  5 тыс. метров световых гирлянд, установлены живые и искусственные ели во всех районах города.  Осуществлялась плановая работа по утилизации трупов животных с городских территорий – всего утилизировано 45 единиц. |
| 2.3. Повышение качества жизни населения и совершенствование городской жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| 2.3.1 | Перевод жилищного фонда Петрозаводского городского округа на природный газ | МКУ «Служба заказчика», Фонд капитального ремонта Республики Карелия | региональная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38171F7BD2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B6584724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2045 годы | 2019-2020 | В рамках исполнения договора от 03.12.2018 о передаче функций технического заказчика МКУ «Служба заказчика» в 2019 году были заключены договоры на выполнение работ в многоквартирных домах по адресам: ул. Ригачина, д. 44А, 50; ул. Чернышевского, д. 5, 11, 12;  ул. Свирская, д. 8, 11; ул. Московская, д. 3; пр. Октябрьский, д. 14, 14А, 14Б, 16, 16Б, 16В; ул. Луначарского, д. 40, 42; ул. Чернышевского, д. 18, 19, 20, 21, 22, 24; ул. Северная, д. 4; ул. Сорокская, д. 3;  пр. Первомайский, д. 53; ул. Разина, д. 4; ул. Шотмана, д. 54;  ул. Птицефабрика, д. 1Б, д. 1В, д. 1Г, д. 1Д и проведены работы по капитальному ремонту системы газоснабжения с переводом внутридомового газового оборудования для эксплуатации на природном газе в многоквартирном доме № 3 по ул. Московской.  В 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту систем газоснабжения в 13-ти многоквартирных домах (ул. Ригачина, д. 50, 44А; ул. Луначарского, д. 40; ул. Свирская, д. 11, 8; ул. Чернышевского, д. 11, 12, 24; ул. Птицефабрика, д. 1Б, 1В, 1Г, 1Д; ул. Сорокская, д. 3). Собственники 2 многоквартирных домов (ул. Чернышевского, д. 5 и  ул. Шотмана, д. 54) отказались от проведения работ по капитальному ремонту систем газоснабжения. По остальным 15 домам работы будут продолжены в 2021 году в соответствии с графиком, согласованным с  АО «Карелгаз». |
| 2.3.2 | Благоустройство дворовых территорий (включая ремонт) | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа,  МКУ «Служба заказчика» | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38F72F6BB2392B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B65D4E7BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Формирование современной городской среды» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2019-2020 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2020 году проведены в соответствии с государственной программой Республики Карелия и муниципальной программой Петрозаводского городского округа «Формирование современной городской среды», а также в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, которые также осуществлялись на условиях, определенных данными программами.  В соответствии с объемом субсидии, представленной Петрозаводскому городскому округу на благоустройство дворовых территорий, всего в 2020 году проведено благоустройство 71 дворовой территории на общую сумму 124,1 млн. руб. Средства субсидии составили 117,7 млн. руб., в том числе:  - из бюджета Российской Федерации – 42,0 млн. руб.,  - из бюджета Республики Карелия – 73,2 млн. руб.,  - из бюджета Петрозаводского городского округа - 2,5 млн. руб.  Средства граждан составили 6,4 млн. руб. |
| 2.3.3 | Ремонт муниципальных помещений в целях их предоставления гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений | МКУ «Служба заказчика» | план капитального ремонта жилищного фонда Петрозаводского городского округа | 2019-2021 | В 2020 году выполнен капитальный ремонт 13 муниципальных жилых помещений для дальнейшего предоставления гражданам во исполнение судебных решений на сумму 8,8 млн. руб. |
| 2.3.4 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в районах новой застройки | комитет градостроительства и землепользования  Администрации Петрозаводского городского округа |  | 2020-2025 | Согласно ст.1 Закона Республики Карелия от 26.06.2015 № 1908-ЗРК  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в РК и органами государственной власти РК» с 01.01.2016 решение вопросов по организации в границах городского округа электро-, тепло- и газоснабжения населения осуществляют органы государственной власти РК.  Участки для индивидуального жилищного строительства не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. На их обеспечение требуется не менее 5 млрд. руб. Администрация Петрозаводского городского округа не имеет возможности профинансировать строительство инфраструктуры за счет собственных доходных источников. Задача их обустройства может быть решена при условии консолидации финансовых ресурсов бюджетов всех уровней.  В перечень автомобильных дорог местного значения г. Петрозаводска, планируемых к реализации с привлечением средств из бюджета российской Федерации, включены автомобильные дороги в районах новой застройки, по которым разработаны проекты планировки территории и проекты межевания линейного объекта, проведены публичные слушания.  По объекту «Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе «Древлянка-II» выполнены работы по разработке проектной документации, получено положительное заключение экспертизы АУ РК «Карелгосэкспертиза» по технической и сметной части. В адрес Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия направлена информация по вышеуказанному проекту для включения в заявку на участие в 2021-2024 годах в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.  По объекту «Строительство (продление) Комсомольского пр. до  II транспортного полукольца» выполнены работы по разработке проектной документации, получено положительное заключение экспертизы АУ РК «Карелгосэкспертиза» по технической и сметной части.  По объектам «Строительство автомобильной дороги проезд Тидена (от Вытегорского шоссе до продления Комсомольского пр.)» и «Реконструкция ул. Хейкконена» выполнены работы по разработке проектной документации, документация направлена в АУ РК «Карелгосэкспертиза». Ориентировочный срок получения заключения экспертизы – I полугодие 2021 года.  По объекту «Расширение Университетской ул. на участке  ул. Роберта Рождественского до транспортной развязки ул. Чапаева –  пр. Лесной» разработан проект планировки территории и проект межевания линейного объекта, выполняются работы по разработке проектной документации. Проведение публичных слушаний планируется осуществить в 2021 году, т.к. требуется доработка проектных решений, в части увязки ул. Университетской, ул. Попова и ул. Р. Рождественского, с учетом замечаний участников уже проведенных публичных слушаний по данным объектам. |
| 2.3.5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, создание и содержание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок (мест несанкционированного размещения) отходов, реализация мероприятий по санитарной очистки Петрозаводского городского округа | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38F72F7BA2492B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B159457BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» | 2019-2022 | В рамках муниципального контракта на выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок закрытого типа на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа в 2020 оборудовано 13 контейнерных площадок закрытого типа по типовому эскизу.  В рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территорий вблизи контейнерных площадок, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, убрано 240 м. куб. отходов вблизи контейнерных площадок.  В рамках полномочий в сфере обращения с отходами Администрацией Петрозаводского городского округа сформирован и размещен на официальном сайте Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – Реестр площадок), включающий в себя схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).  На территории города размещено 607 контейнерных площадок, из них 300 размещены на территории общего пользования, 307 - на придомовых территориях. Актуальная информация по контейнерным площадкам постоянно вносится в Реестр площадок.  Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 19.07.2019 № 1879 утверждены формы заявок «На создание места (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» и  «О включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов».  В адрес Администрации Петрозаводского городского округа поступали заявки от юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории города, на согласование мест накопления твердых коммунальных отходов и внесении информации в Реестр площадок. На основании заявок специалистами Администрации Петрозаводского городского округа проводилось обследование заявленных территорий, направлялись ответы о согласовании или несогласовании мест накопления твердых коммунальных отходов и на постоянной основе вносилась актуальная информация в Реестр площадок по мере поступления таких заявок.  Специалистами Администрации Петрозаводского городского округа осуществлялся регулярный контроль контейнерных площадок в целях решения вопроса несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов и организации несанкционированных свалок у контейнерных площадок.  Проводился анализ обращений по ненадлежащему содержанию и захламлению контейнерных площадок, расположенных на придомовых территориях и территориях общего пользования, в адрес  ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» постоянно направлялись обращения о необходимости принятия мер в рамках компетенции и полномочий регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Карелия.  Также специалистами Администрации Петрозаводского городского округа фиксировалось складирование отходов, не относящихся к ТКО, на территориях вблизи контейнерных площадок г. Петрозаводска, направлялись обращения в Управление МВД России по городу Петрозаводску по факту правонарушений в сфере благоустройства территории.  В 2020 году работала комиссия по вопросам определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах исторически сложившейся застройки Петрозаводского городского округа.  В течение года Администрацией Петрозаводского городского округа были организованы и проведены масштабные городские акции по дератизации. В ходе организации данных акций направлялись обращения с приглашением принять участие в мероприятиях всем управляющим организациям, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, предприятиям и организациям.  Вне зависимости от периодов проведения масштабных городских акций по дератизации на территории Петрозаводского городского округа на основании обращений граждан в адрес управляющих организаций многоквартирных домов Администрацией Петрозаводского городского округа направлялись требования о необходимости проведения дератизационных мероприятий на конкретных, указанных в обращении контейнерных площадках и в подвальных помещениях многоквартирных домов.  В рамках муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» реализуются комплексы природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, повышение качества городской среды, создание более комфортных, экологически безопасных и эстетически привлекательных условий проживания населения.  За счёт средств субсидии из бюджета Республики Карелия, предоставляемой бюджету Петрозаводского городского округа на подготовку к проведению Дня Республики Карелия (далее – субсидия), в 2020 году проведены работы по ликвидации 194 несанкционированных свалок отходов производства и потребления общим объёмом  14 550 куб. м. Основные работы были организованы в районах Соломенное, Сулажорский кирпичный завод, Древлянка, Ключевая, Зарека, Первомайский, Октябрьский и др.  В 2020 исполнены шесть судебных решений, вынесенных Петрозаводским городским судом Республики Карелия в отношении Администрации Петрозаводского городского округа об обязании ликвидировать несанкционированные свалки отходов производства и потребления на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа.  В 2020 году в связи с предоставлением субсидии общий объём отходов, вывезенных с несанкционированных свалок, в два раза превысил объём отходов, вывезенных в 2019 году.  С целью предупреждения правонарушений в области обращения с отходами на 10 территориях, где ранее были проведены работы по ликвидации стихийных свалок отходов, установлены информационные стенды «Свалка мусора запрещена».  В целом на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления было направлено около 8,7 млн. руб.  В 2020 году продолжил функционировать пункт приема отработанной авторезины от населения на производственной базе ПМУП «Автоспецтранс». В 2020 году за счёт средств бюджета Петрозаводского городского округа и средств субсидии была передана на утилизацию 321 тонна отработанных автомобильных покрышек, собранных на базе ПМУП «Автоспецтранс».  Субботники в рамках общегородской акции «Чистый Петрозаводск» в 2020 году организовывались с учётом всех ограничений, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, принятых государственными органами власти Республики Карелия. К участию в данной акции удалось привлечь более 1000 человек, было организовано более 100 акций по уборке городских территорий, в том числе мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», а также в рамках акции «Чистое Онего».  Администрация Петрозаводского городского округа продолжает плановую деятельность по организации раздельного сбора отходов на территории округа.  В рамках проекта «Экомобиль» по сбору от населения ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп, градусников), предусматривающего маршрутный способ сбора данных отходов по утверждённому графику. В 2020 году проведено 12 акций по сбору отходов в рамках проекта «Экомобиль», с мест несанкционированного складирования ртутьсодержащих отходов вывезено и утилизировано 4000 ламп. На реализацию данного мероприятия в 2020 году было направлено  0,2 млн. руб.  Также продолжается реализация совместного проекта Администрации Петрозаводского городского округа и компании «ЮВИ-Птз», предусматривающего сбор и передачу на переработку ПЭТ-бутылок, накапливаемых в сетчатых контейнерах, установленных практически во всех районах города. В 2020 году удалось собрать и направить на переработку более 5 тонн пластиковых бутылок.  В рамках проекта «Пластмассовый мир» при содействии Администрации Петрозаводского городского округа и АНО «Центр экологических инициатив «ЭКОПРОСТРАНСТВО» установлены арт-объекты для сбора крышек от бутылок на территории парка 50-летия Пионерской Организации и парка Беличий Остров. Указанной организацией на безвозмездной основе были переданы накопители для сбора крышек 20 школам города.  Для сбора бумаги в городе уже несколько лет реализуются различные эко-проекты совместно с компаниями переработчиками: «Бумажный бум» и «Макулатурная культура». Все учебные заведения городского округа и Администрация Петрозаводского городского округа принимают участие в проектах по сбору макулатуры. В год отправляется на вторичную переработку более 75 тонн бумаги.  Администрация Петрозаводского городского округа информационно поддерживает проекты компаний «ЮВИ-Петрозаводск»,  ООО «Эколинт», ООО «Калипсо», осуществляющих раздельный сбор отходов от населения.  Для мотивации населения используется бонусная система поощрения, организуются массовые акции, такие как благотворительный аукцион изделий из вторичных материалов «Эко-Елка». В рамках городского конкурса «Молодежный ЭкоКубок» за кубок Главы Петрозаводского городского округа соревнуется более 50 команд, которые участвуют в различных экологических мероприятиях, конкурсах, эко-уроках. |
| 2.3.6 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для обеспечения отлова и содержания безнадзорных животных | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | за счет бюджетных ассигнований Республики Карелия в рамках средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2019-2022 | В рамках реализации требований Закона Республики Карелия от 24.10.2013 № 1731-ЗРК «О некоторых мероприятиях по защите населения от болезней, общих для человека и животных» осуществлялись мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Петрозаводского городского округа. В 2020 году Администрация Петрозаводского городского округа выполнила мероприятия по обращению с 350 животными, общая сумма средств субвенции составила - 3,5 млн. руб. |
| 2.4. Повышение транспортной доступности города, развитие и повышение качества транспортной инфраструктуры, а также совершенствование транспортно-логической схемы города | | | | | |
| 2.4.1 | Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец) | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | [Ф](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AFE63B1EAF44EE3C75871AE8479A2E37394E10930C89EF2B4A0EC6E8E3CE2743CB75B5270A445161BE9w7h2L)едеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | 2019-2020 | 20 августа 2020 года состоялось открытие нового современного аэровокзального комплекса - аэропорт «Петрозаводск», соответствующего международным нормам и способного принимать и отправлять до 300 пассажиров в час, возведенный к 100–летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития Карелии.  Новый аэровокзал – это семь стоек регистрации, три предполетных пункта досмотра, представительский зал, комната матери и ребенка, кафе, информационная стойка, на которой можно получить не только консультацию о расписании рейсов, но и краткие сведения о туристическом богатстве региона.  Наряду со строительством нового аэровокзального комплекса было проведено полное техническое перевооружение навигационного оборудования, военные строители выполнили ремонт взлетно-посадочной полосы, заменив около 200 бетонных плит и сделав уширения ее концевых частей, что позволит принимать самые тяжелые типы воздушных судов с возможностью для их беспроблемного разворота. На территории аэропорта смонтированы современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, позволяющие работать в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях.  В декабре 2019 года управлением транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта аэропорту «Петрозаводск» был выдан двухгодичный Сертификат авиабезопасности, подтверждающий полную готовность оборудования, служб и специалистов предприятия к безаварийной работе в любых условиях. |
| 2.4.2 | Развитие структуры улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа (строительство новых и реконструкция существующих участков, мостовых переходов, путепроводов, ликвидация железнодорожных переездов, «узких» мест, строительство развязок в разных уровнях, строительство первой очереди транзитной грузовой магистрали городского значения) | комитет градостроительства и землепользования,  комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа,  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38273FCBC2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B7564724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) комплексного развития транспортной инфраструктуры Петрозаводского городского округа на период 2017-2020 годы с перспективой развития до 2025 года | 2019-2025 | В 2020 году разработана, принята и оплачена проектная документация по следующим объектам:  - «Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске»;  - «Строительство (продление) пр. Комсомольского до II транспортного полукольца в г. Петрозаводске»;  - «Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Неглинка по ул. Антикайнена в г. Петрозаводске».  В настоящее время по объекту «Реконструкция ул. Достоевского от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина в г. Петрозаводске» подрядной организацией согласовывается проектная документация с ОАО «РЖД» (филиал Петрозаводск, филиал Санкт-Петербург), ориентировочный срок получения согласования – конец февраля 2021 года. Срок проведения ценового аудита (30 дней) – конец марта 2021 года. Планируемый срок получения заключения  АУ РК «Карелгосэкспертиза» – III квартал 2021 года.  По объекту «Реконструкция ул. Хейкконена в г. Петрозаводске» в декабре 2020 года подрядная организация направила проектную документацию в АУ РК «Карелгосэкспертиза». Экспертиза выставила замечания, на сегодняшний день замечания устраняются. Ориентировочный срок получения заключения  АУ РК «Карелгосэкспертиза» – III квартал 2021 года.  По объекту «Строительство районной магистрали от ул. Попова до  ул. Университетской в г. Петрозаводске» работы по разработке проектной документации подрядной организацией приостановлены, в связи с тем, что по результатам проведения повторных общественных слушаний проект не был согласован жителями г. Петрозаводска. В настоящее время Администрацией прорабатываются возможные варианты дальнейшего решения вопроса по разработке проектной документации.  По объекту «Строительство автомобильной дороги проезд Тидена (от Вытегорского шоссе до продления пр. Комсомольского) в  г. Петрозаводске» в августе 2020 года получено отрицательное заключение АУ РК «Карелгосэкспертаза». Основное замечание экспертизы – расположение объекта в зоне охраны природного ландшафта, для которой определены ограничения, препятствующие размещению проектируемой дороги. В настоящее время Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия разработало новый проект зон охраны объектов культурного наследия г. Петрозаводска. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости работ – III квартал 2021 года.  По объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Лососинка по ул. Луначарского в г. Петрозаводске» получено отрицательное заключение государственной экспертизы по проектной документации. Подрядчиком ведется работа по устранению замечаний, отраженных в отрицательном заключении. Ориентировочный срок получения повторного заключения экспертизы – III квартал 2021 года.  По объекту «Расширение ул. Университетской на участке ул. Роберта Рождественского до транспортной развязки ул. Чапаева – пр. Лесной» дата проведения публичных слушаний не определена в связи с необходимостью доработки проектных решений, в части увязки  ул. Университетской, ул. Попова и ул. Р. Рождественского. Планируемый срок завершения разработки проектной документации, получения заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости работ – III квартал 2021 года.  В рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» предусмотрены средства на реконструкцию моста по улице Кирова. ООО «Технострой» в рамках выданного КУ РК «Управтодор РК» разрешения на строительство объекта «Реконструкция мостового сооружения через р. Неглинка по  ул. Кирова» выполнены работы по реконструкции моста.  Разработаны проекты планировки территории и проекты межевания линейного объекта – мост по ул. Маршала Мерецкова, проведены публичные слушания. В рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по разработке проектной документации, получены положительные заключения экспертизы АУ РК «Карелгосэкспертиза» по технической и сметной части. Подписано соглашение на предоставление Администрации Петрозаводского городского округа субсидии из бюджета Республики Карелия и межбюджетного трансферта (средства Российской Федерации) на 2020 год на реконструкцию моста. Аукционная документация по объекту «Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Лососинка по ул. Маршала Мерецкова» неоднократно размещалась в ЕИС, по окончании срока подачи заявок либо не было подано ни одной заявки, либо по результатам рассмотрения заявка признана не соответствующей требованиям, конкурсные процедуры не состоялись. Проведены мероприятия по перераспределению лимитов на 2021 год.  Разработаны проекты планировки территории и проекты межевания линейного объекта – мост по ул. Антикайнена, проведены публичные слушания. В рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по разработке проектной документации, получены положительные заключения экспертизы АУ РК «Карелгосэкспертиза» по технической и сметной части. Источник финансирования работ не определен.  Разработаны проекты планировки территории и проекты межевания линейного объекта – мост по ул. Луначарского, проведены публичные слушания. В рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по разработке проектной документации, которая направлена в АУ РК «Карелгосэкспертиза», ориентировочный срок получения заключения экспертизы - III квартал 2021 года.  По объекту «Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса» (объект включен в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года») выполнены работы по разработке проектной документации, получено положительное заключение экспертизы АУ РК «Карелгосэкспертиза» по технической и сметной части. 03.06.2020 на сессии Петрозаводского городского Совета принято решение по передаче части автомобильной дороги в государственную собственность Республики Карелия. 13.11.2020 КУ РК «Управтодор РК» заключен государственный контракт с ООО «Технострой» на выполнение работ по реконструкции объекта. Срок выполнения работ по проекту государственного контракта - 10.12.2021.  По объекту «Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе «Древлянка-II» выполнены работы по разработке проектной документации, получено положительное заключение экспертизы АУ РК «Карелгосэкспертиза» по технической и сметной части. В адрес Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия направлена информация по вышеуказанному проекту для включения в заявку на участие в 2021-2024 годах в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.  По объекту «Строительство (продление) Комсомольского пр. до  II транспортного полукольца» выполнены работы по разработке проектной документации, получено положительное заключение экспертизы АУ РК «Карелгосэкспертиза» по технической и сметной части.  По объекту «Реконструкция ул. Достоевского от ул. Зайцева до Боровой ул. с устройством тоннеля под железнодорожными путями по  ул. Халтурина» выполняются работы по разработке проектной документации, получено предварительное согласование от АО «РЖД» проектного решения с применением не типовых фундаментов опор контактной сети. Ориентировочный срок получения заключения экспертизы – IV квартал 2021 года. |
| 2.4.3 | Ремонт, содержание и обеспечение безопасности на автомобильных дорогах | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7AF2BF2492B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B75A487BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа», национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2024 | В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выполнен ремонт  11 автомобильных дорог, включая 3 тротуара. Общая площадь дорожных покрытий, на которых проведены ремонтные работы, составила более 292 тыс. кв. м. Общая протяженность отремонтированных автодорог – 20,4 км; тротуаров – 9,2 км.  В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия выполнены работы по ремонту 15 участков автомобильных дорог общей протяженностью 8,4 км совокупной площадью 82 178 кв. м и 17 тротуаров протяженностью 17,73 км площадью 78 142 кв. м, а также выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог на общей площади более 52 952 кв. м.  Произведены работы по восстановлению дорожной одежды, конструктивных частей и элементов обустройства площадки для остановки и стоянки автомобилей в районе здания № 58 по Парковой улице (ГБУЗ РК «Детская республиканская больница»).  В рамках муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа за 2020 год с улично-дорожной сети  г. Петрозаводска было вывезено более 37 тыс. тонн уличного смета, а также более 8 тыс. тонн снега.  За счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа, направленной на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в части оборудования нерегулируемых пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения, выполнены работы по установке двух светофорных объектов и обустройству иных недостающих элементов на территории Петрозаводского городского округа на наиболее оживленных улицах города (пересечение проспекта Карла Маркса – Пушкинская улица – Фаддеевская улица; пешеходный переход на улице Древлянка в районе пересечения с Берёзовой аллеей).  Кроме того, в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия выполнены работы поустановке 9 светофорных объектов типа Т.7 и обустройству иных недостающих элементов, таких как ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа, дорожные знаки на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, искусственные неровности, дополнительное освещение на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учебных заведений (Учительская улица (бульвар Интернационалистов, 2); улица Дзержинского в районе дома № 38; улица Зайцева в районе дома № 26; Московская улица в районе пересечения с Советской улицей; улица Пархоменко в районе дома № 35; набережная Ла-Рошель в районе дома № 11; пересечение улицы Максима Горького с улицей Герцена (2 шт.); в районе дома № 38 по Первомайскому проспекту).  Также выполнены мероприятия по дооборудованию пешеходных переходов на территории Петрозаводского городского округа недостающими техническими средствами организации дорожного движения, а именно: установка КД-1 (800 шт.), КД-3 (750 шт.), замена существующих дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» с применением щита желто-зеленого цвета (160 шт.), установка с изготовлением дублирующего дорожного знака 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на щите желто-зеленого цвета размером 900х900 мм на «Г»-образной оцинкованной опоре (43 шт.), установка дорожного знака 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» двустороннего на щите желто-зеленого цвета размером 900х900 мм с внутренней подсветкой (30 шт.).  Дополнительно Администрация Петрозаводского городского округа приняла участие в Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», что позволило установить более 9 000 п. м. пешеходных ограждений на территории Петрозаводского городского округа.  Важным элементом безопасности дорожного движения является дорожная разметка. По статистике, она помогает сократить число дорожно-транспортных происшествий более чем на 20 процентов. Благодаря разметке также возрастает пропускная способность дорог, что позволяет увеличить интенсивность движения.  В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было нанесено 10 800 кв. м горизонтальной дорожной разметки пластиком, что позволило установить гарантийный срок на нанесенную разметку в течение одного года и обеспечить видимость разметки в осенне-зимне-весенний период.  Также для минимизации дорожно-транспортных происшествий, совершаемых, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах, в рамках реализации вышеуказанного национального проекта установлено 4 светофорных объекта по следующим адресам: набережная Варкауса в районе пересечения с Московской улицей, Ключевая улица в районе пересечения с улицей Сусанина, улица Генерала Фролова в районе домов № 9 и № 14, а также на пересечении улиц Пархоменко – Ватутина – Пирогова.  По итогам 2020 года общее количество вновь обустроенных светофорных объектов составило 15 единиц (в 2018 г. – 3 ед., в 2019 – 16 ед.). Кроме того, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на территории г. Петрозаводска за отчетный период было отремонтировано, заменено и окрашено 1 058 п. м. пешеходных ограждений, обустроено 194 п. м. искусственных дорожных неровностей, установлено и отремонтировано в общем объеме более 2000 дорожных знаков. |
| 2.4.4 | Осуществление мероприятий по организации рациональной схемы дорожного движения в центре | комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38273FCBC2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B7564724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) комплексного развития транспортной инфраструктуры Петрозаводского городского округа на период 2017-2020 годы с перспективой развития до 2025 года | 2023-2025 |
| 2.4.5 | Формирование и реконструкция сети пешеходных зон для создания условий беспрепятственного передвижения, в том числе строительство и реконструкция элементов городской пешеходной инфраструктуры (лестничные спуски, пешеходные дорожки) | комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Формирование современной городской среды»,  муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38F72F7BA2492B65660CECBB2F4A6BA269E60A72130B159457BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) Петрозаводского городского округа «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа»,  введение новых мероприятий: реконструкция пешеходной инфраструктуры | 2019-2025 | Выполнен ремонт объектов инфраструктуры: отремонтирована  21 лестница, 8 пешеходных мостиков, 1,3 тыс. кв. м грунтовых дорожек, 8,3 тыс. кв. м асфальтовых дорожек, площадок и тротуаров, замощено натуральной и бетонной брусчаткой 7,1 тыс. кв. м дорожек и площадок, замощено плитами из натурального камня 9,6 тыс. кв. м площадок и дорожек. |
| 2.4.6 | Формирование сети общественного транспорта для обеспечения нормативной дальности подходов до остановочных пунктов, а также на вновь осваиваемых территориях | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38273FCBC2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B7564724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) комплексного развития транспортной инфраструктуры Петрозаводского городского округа на период 2017-2020 годы с перспективой развития до 2025 года | 2019-2025 | К настоящему времени по инициативе Правительства Республики Карелия рабочей группой при Петрозаводском городском Совете рассматривается вопрос внедрения на территории г. Петрозаводска новой транспортной модели. Проектом плана реализации вышеназванного мероприятия, разработанного Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, в составе вопроса изменения вида перевозок предусмотрено мероприятие по разработке и утверждению новой маршрутной сети на территории Петрозаводского городского округа. В настоящее время данный вопрос находится в стадии проработки. |
| 2.4.7 | Модернизация подвижного состава городского наземного электрического транспорта | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа |  | 2019-2025 | В 2020 году Правительством города Москва переданы в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа десять троллейбусов, использовавшихся ГУП «Мосгортранс» для перевозок пассажиров и багажа в г. Москве.  Кроме того, Правительством Санкт-Петербурга переданы на безвозмездной основе в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа семнадцать троллейбусов, ранее находившихся на балансе ГУП «Горэлектротранс» и использовавшихся для перевозок пассажиров и багажа в г. Санкт-Петербург. |
| 2.4.8 | Устройство велосипедных дорожек | комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38273FCBC2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B7564724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) комплексного развития транспортной инфраструктуры Петрозаводского городского округа на период 2017-2020 годы с перспективой развития до 2025 года | 2019-2025 | В 2020 году выполнены следующие работы по устройству велосипедных дорожек:  - обустроена велодорожка Зелёная тропа (от площади Кирова до Повенецкой улицы);  - выполнена установка системы уличного освещения в Лососинском парке, Пригородном парке, в парке Победы. |
| Цель 3: «Укрепление финансово-экономического потенциала города и создание условий для формирования новых точек экономического роста, как основы для повышения качества и уровня жизни населения и развития человеческого потенциала» | | | | | |
| 3.1. Создание условий для роста налогового потенциала | | | | | |
| 3.1.1 | Организация работы комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа, в том числе по постановке на налоговый учет организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Петрозаводского городского округа | комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | проведение заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний комиссии, мониторинг исполнения решений комиссии | Ежемесч-  но | При Администрации Петрозаводского городского округа осуществляет деятельность комиссия по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа, созданная постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 12.12.2012 № 5790 «Об образовании комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа». В рамках работы Комиссии в 2020 году проведено 10 заседаний Комиссии (в т.ч. 4 заседания в заочной форме), приглашено 120 налогоплательщиков (организации, индивидуальные предприниматели, физические лица), в том числе 8 – повторно. Явку обеспечили – 18 налогоплательщиков, заочно рассмотрено – 75.  В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, на основании постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 30.12.2019 № 3817 «О мерах по реализации Решения Петрозаводского городского Совета «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) заседания Комиссии в апреле – августе и декабре 2020 года не проводились.  Одновременно Администрацией Петрозаводского городского округа во исполнение письма Министерства финансов Республики Карелия от 16.01.2014 № 110/13.1-07 и в целях организации взаимодействия по вопросу постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности организаций, выполняющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Петрозаводского городского округа, головные структуры которых зарегистрированы за пределами Петрозаводского городского округа, ежемесячно направляется информация об указанных организациях в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску (далее – налоговый орган). По данным налогового органа, за 2020 год на учет поставлено  18 обособленных подразделений.  Эффект от проведенной работы за 2020 год представлен в рамках реализации Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года (пункт 3.1.2). |
| 3.1.2 | Реализация [Программы](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E7BFDBD2592B65660CECBB2F4A6BA269E60A72131B45A487BF30A504EE6735E00DFAE213C90CCw3hDL) оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016-2020 годов | структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа | дорожная карта реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на текущий год | 2019-2020 | В 2020 году продолжена реализация Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа, содержащей комплекс мер по оздоровлению муниципальных финансов посредством увеличения поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа и оптимизации бюджетных расходов, что позволило обеспечить выполнение расходных обязательств и решать в условиях ограниченности финансовых ресурсов приоритетные задачи социально-экономического развития Петрозаводского городского округа. Главой Петрозаводского городского округа утверждена «Дорожная карта» реализации в 2020 году мероприятий оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа.  Основными результатами реализации программы за 2020 года явились:  Раздел I «Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов бюджета Петрозаводского городского округа»:  - «Увеличение налоговой базы в результате реализации инвестпроектов, в том числе включенных в Инвестиционный паспорт Петрозаводского городского округа» - дополнительные поступления налога на доходы физических лиц от создания новых рабочих мест составили  4 782,5 тыс. руб., создано 883 новых рабочих места.  - «Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Петрозаводского городского округа» - в результате проведения индивидуальной работы с крупнейшими налогоплательщиками рост поступления налогов в бюджет Петрозаводского городского округа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил  9 239,1 тыс. руб.  - «Обеспечение перечисления налоговых платежей в бюджет Петрозаводского городского округа» - по итогам реализации комплекса мер принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 40 985,0 тыс. руб., проведения выездных и камеральных проверок – 4 567,0 тыс. руб.  - «Взыскание задолженности по платежам в бюджет Петрозаводского городского округа в результате межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия».  В результате деятельности комиссии по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей, созданной постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 03.02.2014 № 418, за 2020 год погашена задолженность в бюджет Петрозаводского городского округа на общую сумму 4 383,1 тыс. руб.  В рамках работы комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа, созданной постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 12.12.2012 № 5790, в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 4 371,4 тыс. руб.  - «Эффективное использование муниципального имущества».  По итогам реализации муниципального имущества в рамках Программы приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной Решением Петрозаводского городского Совета от 22.11.2019 № 28/27-514, поступило 8 530,4 тыс. руб.  По итогам работы по взысканию причиненного материального ущерба, нанесенного муниципальному имуществу, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий, поступило в бюджет Петрозаводского городского округа 1 137,4 тыс. руб.  В результате проведенных совместно с уполномоченным органом по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории Петрозаводского городского округа, мероприятий по прекращению арендных отношений с лицами, допускающими нарушения условий договоров аренды в части внесения арендных платежей, а также использующими участки не по целевому назначению, за 2020 год было расторгнуто 11 договоров аренды. В результате реализации с торгов в собственность 1 земельного участка, а также сдачи в аренду 4 участков после прекращения арендных отношений в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 2 079,5 тыс. руб. По оставшимся земельным участкам – 4 участка сданы в аренду в декабре 2020 года,  2 участка – планируется реализация в 2021 году.  - «Повышение роли имущественных налогов» - бюджетный эффект составил 5 737,1 тыс. руб. от прироста поступлений, по сравнению с  2019 годом, по налогу на имущество физических лиц, взимаемого от кадастровой стоимости объектов налогообложения, и поступления административных штрафов в рамках осуществления проверок по муниципальному земельному контролю, выявлению нарушений в части земельных отношений.  - «Повышение собираемости неналоговых платежей в бюджет Петрозаводского городского округа».  Увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе остановочных комплексов для размещения рекламы, за 2020 год составило 21 535,9 тыс. руб.  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в рамках реализации программы поддержки местных инициатив составили  563,8 тыс. руб.  - «Снижение неформальной занятости» - по результатам деятельности комиссии по легализации налоговой базы, образованной постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 12.12.2017  № 4113, за 2020 год в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 1 093,6 тыс. руб. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и в связи с предложением ИФНС г. Петрозаводска заседания комиссии по легализации налоговой базы временно отменены с апреля 2020 года до улучшения обстановки.  - «Легализация предпринимательской деятельности»:  По итогам реализации мероприятий по выявлению посредством функционирования горячей линии и проверки посредством межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральной исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия недекларируемых фактов сдачи недвижимого имущества в коммерческих целях, за отчетный период поступило в бюджет Петрозаводского городского округа 609,0 тыс. руб.  В рамках выявления хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет на территории Петрозаводского городского округа, посредством межведомственного взаимодействия с ИФНС России по г. Петрозаводску, на налоговый учет поставлено 18 обособленных подразделения, налоговые поступления в бюджет Петрозаводского городского округа составили 800,3 тыс. руб.  - «Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа» - по результатам осуществления всех видов претензионно-исковой работы поступило 65 523,5 тыс. руб.  Всего эффект от реализации мероприятий по разделу I составил  181 857,4 тыс. руб.  Раздел II «Меры по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа»:  - «Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления» - по итогам проведения оптимизационных мероприятий сокращено 13 штатных единиц в Администрации Петрозаводского городского округа, расчетный бюджетный эффект за 2020 год составил  8 795,0 тыс. руб.  - «Развитие системы предоставления муниципальных услуг, выполнения работ и функций» - в соответствии с планом повышения эффективности деятельности учреждений посредством изменения бюджетной сети в отчетном периоде 2020 года реорганизованы 3 муниципальных учреждения: МДОУ «Детский сад № 119» путем присоединения к  МДОУ «Детский сад № 121», МДОУ «Детский сад № 3» путем присоединения к МДОУ «Детский сад № 49», МУ «Центр молодежи» к МУ «МЦ «Смена».  - «Повышение эффективности расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений» - в результате проведенных мероприятий штатная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период уменьшилась на 41,9 шт. ед., расчетная экономия бюджетных средств нарастающим итогом составила 4 613,3 тыс. руб.  - «Оптимизация субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Петрозаводского городского округа» - за 2020 год достигнуто сокращение указанных расходов к уровню 2015 года на 98 275,1 тыс. руб.  - «Осуществление организации закупок товаров, работ и услуг с применением конкурентных процедур» - экономия бюджетных средств составила 132 509,5 тыс. руб., которая, в том числе, направлена на обеспечение социально-значимых расходов Петрозаводского городского округа.  - «Осуществление организации закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно на основе проведенного мониторинга цен коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), посредством использования подсистемы «Электронный магазин» - эффект по итогам проведенного мониторинга цен коммерческих предложений при организации закупок у единственного поставщика, в том числе посредством использования подсистемы «Электронный магазин», за 2020 год составил 7 467,5 тыс. руб.  - «Инвентаризация муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа» - в результате проведения сверки площади помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, расчетная экономия по расходам на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта за отчетный период составила 1 074,4 тыс. руб.  Одновременно, в результате проведенной работы по выявлению пустующих жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности, в целях их дальнейшего предоставления нуждающимся гражданам подано 7 исковых заявлений о выселении из незаконно занятых жилых помещений, из них 3 удовлетворены, 1 - в работе, 1 – на стадии рассмотрения, 2 – прекращены судом.  - «Сокращение расходов бюджета Петрозаводского городского округа на оплату исполнительных листов, штрафов, исполнительских сборов, пошлин и прочих расходов в рамках исполнения судебных актов, мировых соглашений и актов органов, осуществляющих контрольные функции» - за 2020 год достигнуто сокращение указанных расходов к уровню 2018 года на 12 786,3 тыс. руб.  Всего эффект от реализации мероприятий по разделу II составил 273 799,8 тыс. руб.  Раздел III «Меры по сокращению муниципального долга»:  -  Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства».  По состоянию на 01.01.2021 краткосрочный бюджетный кредит через систему Федерального казначейства привлекался 1 раз в размере  206 180 000,00 руб. под 0,1 процента годовых, который направлен на погашение коммерческих кредитов. Указанный кредит 29.05.2020 погашен в полном объеме. В связи с тем, что лимит, выделенный на Республику Карелия в целом, полностью исчерпан субъектом, возможность неоднократного привлечения краткосрочного бюджетного кредита через систему Федерального казначейства в течение отчетного года отсутствовала. Экономия средств, рассчитанная исходя из фактической процентной ставки по погашенным кредитам, привлеченным от кредитных организаций, по состоянию на 01.01.2021 составила 3 724,6 тыс. руб.;  - «Управление ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа».  Перечисление остатков средств муниципальных бюджетных и автономного учреждений Петрозаводского городского округа, а также остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений Петрозаводского городского округа, в бюджет Петрозаводского городского округа и их возврат на счета указанных учреждений осуществляется ежедневно Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия в соответствии с Соглашениями от 22.12.2016 и от 03.10.2016, заключенными между Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа.  За 2020 год экономия средств в результате перечисления остатков средств со счетов муниципальных бюджетных и автономного учреждений Петрозаводского городского округа и средств во временном распоряжении, поступивших в бюджет Петрозаводского городского округа, рассчитанная исходя из средневзвешенного объема заимствований и средней процентной ставки по доступным кредитным договорам на привлечение кредитных ресурсов, составила  20 040,0 тыс. руб.  Эффект от использования возобновляемой кредитной линии (муниципальный контракт № 08063000118190005540001 от 16.12.2019) по состоянию на 01.01.2021 составил 13 999,3 тыс. руб.;  - «Проведение работы по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, по рефинансированию кредитных ресурсов с высокими процентными ставками»:  В течение 2020 года досрочно погашены коммерческие кредиты на сумму 3 179 884,0 тыс. руб. по ставкам от 6,36725 до 8,0 процентов годовых, в т.ч. гашение по возобновляемым кредитным линиям составило  570 109,0 тыс. руб. Эффект от досрочного погашения невозобновляемых кредитных линий за 2020 год составил 28 594,1 тыс. руб.  Эффект от реализации мероприятий по разделу III составил  66 358,0 тыс. руб.  Всего эффект от реализации мероприятий Программы составил  522 015,2 тыс. руб. или 108,0 процентов от утвержденного плана. |
| 3.2. Восстановление и интенсивное развитие промышленно-производственного потенциала города | | | | | |
| 3.2.1 | Формирование и ведение реестра инвестиционных площадок города Петрозаводска | управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития,  комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | распоряжение Администрации Петрозаводского городского округа от 21.07.2015  № 317-р «О формировании каталога свободных инвестиционных площадок, предлагаемых Администрацией Петрозаводского городского округа или иными лицами на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Разработан Инвестиционный паспорт Петрозаводского городского округа, в котором представлена информация о мерах государственной и муниципальной поддержки инвесторов, о свободных земельных участках, о создаваемых индустриальных площадках и промышленных зонах,  потенциальных инвестиционных проектах, в реализации которых заинтересован Петрозаводский городской округ, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства, о субъектах инфраструктуры поддержки инвесторов (региональных и муниципальных), о тарифах на коммунальные услуги и другая полезная для инвесторов информация. |
| 3.2.2 | Реализация инвестиционных проектов по развитию объектов промышленной сферы в рамках федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AFE63B1EAF44EE3C75871AE8479A2E37394E10930C89EF2B4A0EC6E8E3CE2743CB75B5270A445161BE9w7h2L) «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»: |  |  |  |  |
| 3.2.  2.1 | Создание производственных мощностей в рамках строительства 2-й очереди завода по производству ориентированно-стружечных плит инвестиционного проекта ООО «ДОК «Калевала» | ООО «ДОК «Калевала», управление  экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа |  | 2019-2020 | С 2016 года ООО ДОК «Калевала» ведутся мероприятия по строительству второй очереди проекта с увеличением объёмов производства до  500 тыс. куб. метров плиты в год. К предприятию подведена железнодорожная ветка.  По состоянию на 01.01.2021 г. в реализацию 2-ой очереди вложено более 300,0 млн. руб.  В 2020 году принято решение о переносе начала строительства второй очереди до стабилизации эпидемиологической обстановки.  Администрацией Петрозаводского городского округа направлен чек-лист в ВЭБ. РУ для финансирования проекта. |
| 3.2  2.2 | Расширение судостроительных мощностей на базе  Акционерного общества «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»  (АО «ОССЗ) | АО «ОССЗ», управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа |  | 2019-2025 | Указанием Президента Российской Федерации от 16.11.2017 № Пр-2326 (далее – Указание) в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия предусмотрена реализация проекта глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода (далее – Проект).  В соответствии с Указанием, головным исполнителем разработки Проекта определено ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (далее – СПбГМТУ).  На первом этапе реализации Проекта (2019-2020 годы) между  АО «ОССЗ» и СПбГМТУ заключен договор от 03.06.2019 № 136/2019 на выполнение изыскательских и проектных работ по объекту «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (глубокая модернизация) производственных мощностей АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».  На втором этапе реализации Проекта (2020-2022 годы) на основании разработанной проектно-сметной документации будет осуществлено строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей АО «ОССЗ» за счет средств бюджета Российской Федерации в объёме 5,0 млрд. руб. в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».  В рамках глубокой модернизации планируется строительство новых объектов (блок корпусных цехов, камера очистки и окраски секций, склады) и реконструкция существующих (стапель и слип), а также разработка и внедрение интегрированной информационной системы цифрового производства, которая должна обеспечивать цифровое управление предприятием в целом и эффективную работу его основных производственных мощностей.  В ходе состоявшегося 30 июля 2020 года заседания рабочей группы № 3 Государственной комиссии рассмотрен вопрос включения финансирования указанного Проекта в проектировки федерального бюджета на 2021г. и плановый период 2022, 2023 г. г.  Кроме этого, при участии Госкомиссии крупнейшее судостроительное предприятие Республики Карелия получило заказ на строительство семи судов-краболовов в рамках программы по выделению квот под инвестиционный проект, что обеспечивает загрузку производственных мощностей предприятия на пять лет. Общая стоимость контракта составляет более 10,0 млрд. руб. |
| 3.2.3. | Сопровождение реализации инвестиционного проекта  ООО «Русский Лесной Альянс» «Организация деревообрабатывающе  го производства» | ООО «Русский Лесной Альянс», управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | [постановление](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA28574F6B82CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65E4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) Администрации Петрозаводского городского округа от 19.08.2015  № 4032 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2020 | ООО «Русский Лесной Альянс» завершил реализацию проекта «Организация деревообрабатывающего производства в г. Петрозаводске (пр. Автолюбителей, д.12)»:  - объем инвестиций на 01.10.2020 составляет 869,8 млн. руб.;  - количество созданных рабочих мест – 101.  В рамках проекта построено и запущено деревообрабатывающее производство, которое включает в себя:  - лесопильное производство;  - строгальное производство;  - котельно-сушильный комплекс;  - погрузочно-разгрузочную площадку со складом открытого хранения сырья;  - цех по обслуживаю автотранспорта и спецтехники;  - оборудование, перерабатывающее низкосортную древесину в щепу.   Обязательства по заявленному проекту выполнены в полном объеме. |
| 3.2.4. | Сопровождение реализации инвестиционного проекта  ООО «Канкор» «Завод по производству медицинских стентов и медицинского инструментария» | ООО «Канкор»,  управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | [постановление](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA28574F6B82CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65E4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) Администрации Петрозаводского городского округа от 19.08.2015  № 4032 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Администрацией Петрозаводского городского округа оказано содействие в получении в аренду земельного участка без аукциона для реализации инвестиционного проекта.  Ведется поиск источников финансирования проекта.  Администрацией Петрозаводского городского округа направлен чек-лист в ВЭБ. РУ для финансирования проекта. |
| 3.2.5. | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Офтальмологический центр Карелии» «Создание офтальмологического центра» | ООО «Офтальмоло-  гический центр», управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | [постановление](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA28574F6B82CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65E4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) Администрации Петрозаводского городского округа от 19.08.2015  № 4032 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2020 | Завершена реконструкция здания на наб. Варкауса. С 2017 года прооперировано более 5000 пациентов.  Администрацией Петрозаводского городского округа оказано содействие в получении в аренду земельного участка без аукциона для реализации второго этапа инвестиционного проекта.  В рамках реализации второго этапа проекта ведется разработка проектно-сметной документации строительства офтальмологического центра на ул. Варламова.  Ведется поиск источников финансирования проекта.  Администрацией Петрозаводского городского округа направлен чек-лист в ВЭБ. РУ для финансирования проекта.  В целях упрощения административных и таможенных процедур для развития международного медицинского туризма предложено рассмотреть возможность внесения изменения в ст.3 Федерального закона от 29.06.2015 № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для организации Карельского филиала ММК «Сколково» с целью создания медицинского центра на ул. Варламова на условиях ММК Сколково. |
| 3.2.6. | Создание логистического (оптово-распределительного) центра с производством по переработке дикорастущих ягод и грибов, фруктов и овощей | ООО «Управляющая компания «РусБио  Альянс»,  управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | [постановление](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA28574F6B82CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65E4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) Администрации Петрозаводского городского округа от 19.08.2015  № 4032 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2021 | Администрацией Петрозаводского городского округа оказано содействие в получении в аренду земельного участка без аукциона для реализации регионального инвестиционного проекта.  Ведется поиск источников финансирования проекта. |
| 3.2.7. | Развитие производственных мощностей завода пожарных роботов и ствольной техники | ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | [постановление](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA28574F6B82CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65E4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) Администрации Петрозаводского городского округа от 19.08.2015  № 4032 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2020 | Проект по развитию производственных мощностей завода пожарных роботов реализован. Объем инвестиций составил 123,0 млн. руб. Создано 20 рабочих мест.  В стадии реализации находится проект «Создание цифрового производства завода пожарных роботов в 2019-2023 г. г.».  Объем инвестиций 324,0 млн. руб. Планируется создание 28 новых рабочих мест. |
| 3.2.8. | Сопровождение реализации инвестиционных проектов ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» | ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка»,  управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | [постановление](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA28574F6B82CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65E4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) Администрации Петрозаводского городского округа от 19.08.2015  № 4032 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2025 | ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» реализует инвестиционную программу модернизации производственных мощностей, разработки и организации производства новых пищевых продуктов. Объем инвестиций в модернизацию производства ежегодно составляет не менее  60,0 млн. руб.  Общий объем инвестиций на 2021 год планируется в объеме  160,0 млн. руб., в т. ч. основные расходы:  - инвестиции в производственную линию в новом формате упаковки дойпак – 40,0 млн. руб., запуск в январе-феврале 2021 г.;  - инвестиции во 2-ю производственную линию Bravolli – 22,0 млн. руб.,  - инвестиции в производственную линию по производству пищевых ингредиентов – 26,0 млн. руб.,  - прочее оборудование – 21,0 млн. руб.,  - ремонт зданий – 26,0 млн. руб.,  - модернизация подстанции и компрессорной – 3,0 млн. руб.,  - асфальтирование территории – 15,0 млн. руб.  - ремонт ж. д. ветки –1 млн. руб.  В 2022-2025 г. планируется запускать каждый год еще по одной линии по производству пищевых ингредиентов – 20,0 млн. руб. ежегодно. |
| 3.2.9. | Организация работы Комиссии по размещению, развитию производственных сил и развитию государственно-частного партнерства на территории Петрозаводского городского округа | управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | проведение заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний комиссии; мониторинг исполнения решений комиссии | 2019-2021 | Инвестиционный уполномоченный Петрозаводского городского округа, включен в состав рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику Республики Карелия (далее – Рабочая группа), курируемой Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия. На заседаниях Рабочей группы были приняты решения о сопровождении 25 инвестиционных проектов на территории Петрозаводского городского округа (по состоянию на 01.03.2021 года).  В связи с тем, что работа Комиссии по размещению, развитию производственных сил и развитию государственно-частного партнерства на территории Петрозаводского городского округа могла дублировать решения Рабочей группы, решений Комиссии за указанный период не принималось. |
| 3.2.10 | Сопровождение реализации инвестиционных проектов в рамках комплексного проекта «Создание и развитие межотраслевого водного кластера»: |  |  |  |  |
| 3.2.10.1. | ООО «Экранопланострои-тельное Объединение «ОРИОН» | ООО «Экранопланостроительное объединение «ОРИОН», управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | [постановление](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA28574F6B82CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65E4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) Администрации Петрозаводского городского округа от 19.08.2015  № 4032 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2025 | 13.05.2020 подписано поручение заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.В. Минвостокразвитию РФ, Минтрансу РФ, Минпромторгу РФ об организации работы по созданию головного образца экраноплана вместимостью до50 человек с последующейорганизацией серийного производства.  В соответствии с поручением проводится разработка финансовой модели, бизнес-плана и графика работ.  Разрабатывается соглашение с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики и Дальневосточным Фондом высоких технологий по финансированию разработки и организации производства экранопланов. Организация производства планируется на двух промышленных площадках в Петрозаводске и Комсомольске-на-Амуре. В Петрозаводске планируется организация модернизации экранопланов, изготовление комплектующих систем с выходом на сборочное производство в Комсомольске-на-Амуре. В Петрозаводске будет создано 80 рабочих мест, организовано обучение экипажей. В 2021 году планируется заключение договора на поставку 10 экранопланов во Вьетнам.  Администрацией Петрозаводского городского округа направлен чек-лист в ВЭБ. РУ для финансирования проекта. |
| 3.2.10.2. | ООО «Петрозаводская судоходная компания» | ООО «Петрозаводская судоходная компания»,  управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | [постановление](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA28574F6B82CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65E4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) Администрации Петрозаводского городского округа от 19.08.2015  № 4032 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Петрозаводского городского округа» | 2019-2025 | Целью проекта является обновление флота и развитие судоходства в Республике Карелия.  Проектная мощность: 750 тысяч тонн лесных и навалочных грузов,  25 тысяч пассажиров в год.  Стоимость проекта, по оценке его инициатора, составляет  3,0 млрд. рублей, из которых собственные средства составляют  0,3 млрд. рублей, а привлеченные – 2,7 млрд. рублей.  Планируемое количество новых рабочих мест: 100.  Модернизация Петрозаводского грузового участка входит в утвержденный Правительством РФ комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры «Внутренние водные пути до 2024 года».  В рамках реализации проекта были приобретены три бывших в употреблении теплохода: т/х Толвуя, т/х Медон и т/х Волго-Балт 229, которые впоследствии прошли модернизацию.  Для дальнейшего развития предприятия и реализации проекта по приобретению флота необходимо провести модернизацию основной базы Северного грузового участка в Петрозаводске, ул. Зайцева, 60.  15.01.2021 предприятие направило в адрес комитета градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа обращение о сохранении на земельных участках 10:001:0020101:21 и 10:001:0020101:26 территориального зонирования: рекреационная зона прибрежных территорий и увеличения процента застройки этих участков. |
| 3.2.11. | Внедрение на территории Петрозаводского городского округа лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях | управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | Стандарт Агентства стратегических инициатив | 2019-2021 | С целью создания условий для привлечения инвестиций на территорию Петрозаводского городского округа, их эффективного использования, стимулирования инвестиционной активности хозяйствующих субъектов постановлением Администрации Петрозаводского городского округа  от 16.05.2018 № 1431 утверждено Положение об инвестиционном уполномоченном в Петрозаводском городском округе.  За период 2018-2020 г. г. проведено более 500 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности.  Постановлением Администрации № 4032 от 19.08.2015 утвержден Порядок сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Петрозаводского городского округа.  Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 16.11.2011 № 4656 принято положение о комиссии по размещению, развитию производственных сил и развитию государственно-частного партнерства на территории Петрозаводского городского округа.  [Решением Петрозаводского городского Совета от 27.02.2018 № 28/13-267](consultantplus://offline/ref=5394DA15050671BCFA84DA6A4D07647FFF7EF802E19DE402CE8336CC02B387E559B24DC8E108CFE6EB9AD51D47C7xDVDJ)  учреждено Петрозаводское муниципальное унитарное предприятие «Агентство городского развития», в функции которого входит:  1. Разработка и реализация проектов социально-экономического развития Петрозаводского городского округа;  2. Поиск инвесторов и их привлечение к реализации инвестиционных проектов на территории Петрозаводского городского округа;  3. Привлечение средств частного капитала и федеральных институтов развития для реализации перспективных проектов Петрозаводского городского округа;  4. Разработка и реализация проектов муниципально-частного партнерства;  5. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». |
| 3.2.12. | Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города Петрозаводска в 2018-2025 годах | управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | мониторинг проектов | 2019-2021 | Ведется постоянный мониторинг реализации инвестиционных проектов. Результаты отражаются в ежегодном отчете Главы Петрозаводского городского округа. |
| 3.2.13. | Размещение информации об инвестиционной деятельности на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе «Экономическое развитие» | управление экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | Информационные материалы | 2019-2021 | На официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе «Экономическое развитие» размещен Инвестиционный паспорт Петрозаводска, включающий информацию о реализуемых инвестиционных проектах, свободных инвестиционных площадках, а также мерах поддержки для потенциального инвестора. |
| 3.2.14. | Привлечение предприятий и организаций города Петрозаводска к участию в межрегиональных, международных мероприятиях, способствующих продвижению имиджа города (выставки, ярмарки, конференции и т.п.) | комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | в рамках взаимодействия с Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия, АО «Корпорация развития Республики Карелия» | 2019-2021 | В 2020 году начата работа в рамках Программы приграничного сотрудничества «Карелия» по реализации проекта «Karelian Wellness» «Здоровье Карелии».  Срок реализации проекта – 2020-2021 г. г.  Объем инвестиций: 1 322,5 тыс. руб.  Проект направлен на развитие международного сотрудничества компаний, ведущих деятельность в сфере оздоровительного туризма в Петрозаводском городском округе.  В рамках проекта в 2020 году прошло 2 онлайн-семинара, в которых приняли участие предприниматели Петрозаводска, Республики Карелия и Восточной Финляндии, а также эксперты в области туризма. |
| 3.2.15. | Участие в реализации проекта КА4017 «Йоэнсуу - Петрозаводск: пути роста» / «Joensuu - Petrozavodsk - Highway for Growh» Программы приграничного сотрудничества «Карелия» | аппарат Администрации Петрозаводского городского округа,  комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | Партнерское соглашение с агентством развития региона Йоэнсуу / Joensuu Regional Development Company (JOSEK Ltd) | 2019-2020 | 1. В целях реализации проекта КА4017 «Йоэнсуу-Петрозаводск: Пути роста» Программы приграничного сотрудничества «Карелия» на территории Петрозаводского городского округа (далее – Проект) постановлением Главы Петрозаводского городского округа была создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Администрации, Петрозаводского городского округа, представители партнеров проекта с российской стороны: Торгово-промышленная палата Республики Карелия, Карельский филиал РАНХиГС, а также специалисты Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, АО «Корпорация развития Республики Карелия», ПМУП «Агентство городского развития».  2. На основании анализа показателей экономического развития Петрозаводска и анкетирования предприятий определены приоритетные направления развития города, которые согласованы на заседании рабочей группы по проекту 19 февраля 2019 года и учтены при разработке маркетинговой стратегии города Петрозаводска.  Маркетинговая стратегия города Петрозаводска состоит из трех разделов:  Общая характеристика города Петрозаводска  Петрозаводск – город, в котором развивается бизнес  Петрозаводск – современный и удобный город для жизни.  В первом разделестратегии представленаосновная информация о географическом положении, стратегическом развитии города, формировании Петрозаводской агломерации, развитии приграничного и трансграничного сотрудничества.  Второй раздел стратегии включает информациюпо приоритетным направлениям развитиягорода**:**  1. формирование и развитие научно-образовательного и инновационного кластера в г. Петрозаводске;  2. развитие промышленного потенциала Петрозаводской агломерации;  3. формирование и развитие кластера глубокой переработки древесины;  4. развитие машиностроения и судостроения, создание новых промышленных предприятий;  5. формирующийся кластер медицинских услуг и оздоровления;  6. формирующийся кластер биотехнологий; 7. формирование и развитие строительного кластера;8. формирование и развитие кластера по производству продуктов питания; 9. развитие торговли и сферы услуг;  10. инвестиционная привлекательность и инвестиционные возможности города Петрозаводска.  В третьем разделе стратегии представлена информация по основным сферам жизнедеятельности города:  1. транспортная система города;  2. повышение экологической устойчивости и безопасности;  3. социальное развитие Петрозаводска;  4. молодежная политика города;  5. физическая культура и массовый спорт;  6. организация досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры;  7. межнациональное, межконфессиональное согласие, деятельность некоммерческих организаций;  8. профилактика правонарушений, охрана общественного порядка;  9. развитие туризма и индустрии гостеприимства. Формирование Петрозаводской туристской дестинации;  10. качественное муниципальное управление.  Маркетинговая стратегия Петрозаводска одобрена Советом по реализации Стратегии социально-экономического развития города Петрозаводска на период до 2025 года 17 октября 2019 года и размещена на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа (<http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/activity/economyka/market.htm>), также разработан краткий вариант стратегии города Петрозаводска.  Маркетинговая стратегия будет использоваться Администрацией Петрозаводского городского округа для разработки программ развития города в различных отраслях экономики.  На основании маркетинговой стратегии создана презентация «Развитие и диверсификация бизнеса в городе Петрозаводске и Петрозаводской агломерации» и направлена ведущему партнеру Проекта для работы над дизайном совместной брошюры по маркетинговому развитию двух регионов.  Разработанная презентация используется при проведении семинаров и конференций по вопросам развития города Петрозаводска в целях привлечения инвесторов.  Краткий вариант стратегии Петрозаводска принят за основу маркетинговой стратегии региона Йоэнсуу - Петрозаводск, которая разработана совместно с ведущим партнером Проекта компанией «Бизнес Йоэнсуу» и размещена на сайте Администрации Петрозаводского городского округа.  Материалы совместной маркетинговой стратегии распечатаны и представлены участникам семинара 16.10.2020 «Возможности города Петрозаводска и региона Йоэнсуу для бизнес-деятельности и привлечения инвестиций».  Также в электронном виде материалы были направлены Торгово-промышленной палатой Республики Карелия участникам семинара Международного молодежного форума «Евразия Global», который проходил 02-08.09.2020 в Оренбургской области.  Совместно с ведущим партнером Проекта с участием Торгово-промышленной палаты Республики Карелия проводилась работа по созданию видеоролика «Invest In». Организовано интервью с руководителями ООО «Литейный завод «ПЕТРОЗАВОДСКМАШ»,  ООО «УК «РусБиоАльянс», Петрозаводского государственного университета.  Видеоролик демонстрировался на семинаре Международного молодежного форума «Евразия Global».  В рамках Проекта при разработке приоритетных направлений развития города проводился анализ возможностей развития сферы гостеприимства. В целях привлечения инвесторов разработан бизнес-план «Создание сети хостелов для размещения туристов в г. Петрозаводске».  Перед Администрацией Петрозаводского городского округа стоит задача увеличения туристского потока, создания новых объектов туристского показа, привлекающих жителей и гостей города, поэтому в рамках Проекта разработан бизнес-план строительства этнографической деревни «Земля Калевалы» на основе карело-финского эпоса «Калевала». Основная идея проекта - создание в Петрозаводске экскурсионного маршрута на основе эпоса «Калевала». Данное направление предусматривает использование существующей инфраструктурной составляющей города (исторического центра, различных интерактивных мастер-классов, действующих объектов туристского показа (например, кузнечная мастерская на набережной Онежского озера и т.п.), объединённых в единую систему туристского показа.  Презентация бизнес-планов состоялась 16.10.2020 на семинаре «Возможности города Петрозаводска и региона Йоэнсуу для бизнес-деятельности и привлечения инвестиций».  Также презентации размещены на сайте Администрации Петрозаводского городского округа и направлены в Правительство Республики Карелия для размещения на сайте «Карелия инвестиционная».  Постоянно проводилась работа по привлечению компаний Петрозаводска к участию в Проекте.  На сайте Администрации Петрозаводского городского округа была размещена анкета (<http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10563586@cmsArticle>) для компаний, желающих принять участие в проекте с целью организации экспорта продукции и услуг на рынок Европейского союза через Финляндию. Также была сделана рассылка по предприятиям города.  Анкеты участника Проекта заполнили 30 предприятий. 24 предприятия, заполнивших анкеты, посетили эксперты Проекта от Администрации Петрозаводского городского округа и Союза «Торгово-промышленная палата Республики Карелия».  19 предприятий подготовили презентации, которые переведены на английский язык и направлены ведущему партнеру Проекта.  Практически все участники Проекта приняли участие 27.06.2019 во встрече со специалистом Представительства Business Finland при Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, которое оказывает бесплатные консалтинговые услуги и информационную поддержку российским предпринимателям и инвесторам, планирующим экспорт продукции в Финляндию.  В городе Петрозаводске действуют 84 организации с совместным российским и иностранным участием в области машиностроения, деревообработки, камнеобработки, различных видов услуг, торговли.  ООО «Русский Лесной Альянс» (Эстония) реализует инвестиционный проект по расширению и модернизации деревообрабатывающего производства и организации производства новых видов продукции.  ООО «Офтальмологический центр Карелии» (Литва) реализует инвестиционный проект строительства круглосуточного стационара с учебно-методическим центром, отделением для оказания экстренной помощи, круглосуточными стационарами для взрослых и детей.  ООО «Амкодор-Онего» (Республика Беларусь) реализует проект организации производства лесозаготовительной техники и комплектующих.  Компании Петрозаводска экспортируют в страны Евросоюза:  - обработанные лесоматериалы (ООО «Русский Лесной Альянс»,  ООО «ВУДМАРТ»);  - ориентированно-стружечные плиты (ООО ДОК «Калевала»);  - деревянные суда (ООО «Варяг»);  - машиностроительную продукцию (Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», ООО «Литейный завод «ПЕТРОЗАВОДСКМАШ»);  - пищевую продукцию (ООО «Торговый дом Ярмарка»,  ООО «УК «РусБиоАльянс»);  - энергосберегающее светотехническое оборудование  (ООО ПК «Энергосбережение»);  - пожарные роботы (ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»);  - спортивные тренажеры (МВ Barbel);  - услуги в сфере разработки программного обеспечения технологическими процессами и информационных технологий  (ООО «Опти-Софт»). |
| 3.2.16. | Организация работы ПМУП «Агентство городского развития» по разработке и реализации инвестиционных проектов | комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | дорожная карта, отчеты ПМУП | 2019-2021 | ПМУП «Агентство городского развития» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением Петрозаводского городского Совета от 27.02.2018 №28/13-267 «О создании Петрозаводского муниципального унитарного предприятия «Агентство городского развития», иными правовыми актами Российской Федерации.  ПМУП «Агентство городского развития» организует свою деятельность в целях улучшения делового климата Петрозаводского городского округа, создания инструмента для реализации Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года, утвержденной решением Петрозаводского городского Совета от 18.02.2015 № 27/31-489, целенаправленного привлечения инвестиций в приоритетные секторы экономики, разработки и реализации программ и проектов социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, а также развития в Петрозаводском городском округе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.  ПМУП «Агентство городского развития» создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.  Предметом деятельности предприятия является:  1) повышение инвестиционного потенциала Петрозаводского городского округа;  2) разработка и реализация проектов и программ социально-экономического развития Петрозаводского городского округа;  3) поиск инвесторов и их привлечение к реализации инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных, на территории Петрозаводского городского округа;  4) привлечение средств частного капитала и федеральных институтов развития для реализации перспективных проектов Петрозаводского городского округа;  5) привлечение финансовых ресурсов для инфраструктурного обустройства свободных промышленных площадок с целью привлечения инвесторов для реализации инвестиционных проектов;  6) разработка и реализация проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства;  7) сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;  8) инфраструктурное обеспечение инвестиционно-инновационной деятельности в рамках реализации государственных и муниципальных программ в Петрозаводском городском округе;  9) инвестиционная деятельность в целях создания и модернизации объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, промышленных парков, кластеров;  10) участие в реализации государственных и муниципальных программ, инвестиционных проектов;  11) осуществление управления и эксплуатации объектами недвижимого и движимого имущества. |
| 3.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 3.3.1 | Развитие направлений финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | управление экономики инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимате-льства на территории Петрозаводского городского округа» | 2020-2026 | В настоящее время в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса на территории Петрозаводского городского округа реализуется муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа» (далее – муниципальная программа).  В 2020 году в муниципальную программу внесены изменения в части включения новых форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  Муниципальной программой предусмотрено оказание финансовой поддержки по 11 направлениям, в том числе предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела.  Бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия в 2020 году предоставлена субсидия в размере 11,3 млн. руб. на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства для софинансирования муниципальной программы в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года № 49-П.  В 2020 году проведено 3 заявочных кампании, рассмотрено 119 заявок, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки.  Финансовая поддержка оказана 64 хозяйствующим субъектам на общую сумму 11,7 млн. руб., в том числе 0,4 млн. руб. из средств бюджета Петрозаводского городского округа. |
| 3.3.2. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | отдел распоряжения, управления и аренды муниципаль  ного имущества комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимате-льства на территории Петрозаводского городского округа» | 2020-2026 | В целях оказания имущественной поддержки продолжается работа по реализации преимущественного права на приобретение представителями малого и среднего бизнеса арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа. Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства дополнен и включает в себя 67 объектов недвижимого имущества. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.3. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства во взаимодействии со структурами поддержки МСБ на республиканском уровне | управление экономики инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимате-льства на территории Петрозаводского городского округа» | 2020-  2026 | Для улучшения качества оказания информационной поддержки бизнес сообщества г. Петрозаводска проведены мероприятия по модернизации веб-сайта «Портал для малого и среднего бизнеса Петрозаводска» (<http://g2b.ptz.ru/>). |
| 3.3.4. | Организация конкурсов среди субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории ПГО, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства | управление экономики инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа | муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимате-льства на территории Петрозаводского городского округа» | 2020 | Оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров осуществляется посредством проведения семинаров, практикумов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурса «Лучший по профессии» для субъектов малого и среднего предпринимательства.  В 2020 году в рамках Программы приграничного сотрудничества «Карелия» начата работа по реализации проекта «Karelian Wellness» («Здоровье Карелии»).  В рамках проекта в 2020 году прошел онлайн-семинар, в котором приняли участие предприниматели из Республики Карелия и Восточной Финляндии, а также эксперты в области туризма.  Участники семинара обсудили полный цикл проектирования услуг, актуальные методы исследований, которые используются на подготовительном этапе формирования стратегии работы компании, вопросы ценообразования, поэтапного развития и адаптации продукта.  Продолжена работа по легализации объектов туристской инфраструктуры в рамках исполнения поручения Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова.  В целях проведения эффективной работы по данному направлению Администрацией был проведен ряд образовательных мероприятий с участием представителей туристического бизнеса и местного населения.  На онлайн-семинарах рассмотрены вопросы подключения гостиниц к электронному документообороту с МВД в Республике Карелия, миграционный и регистрационный учет гостей, а также организации безопасного пребывания гостей на территории объекта размещения, разъяснен порядок получения статуса самозанятого, особенности системы налогообложения для юридических лиц, а также представлена информация о действующих мерах поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. |
| 3.3.5. | Поддержание в актуальном состоянии схемы размещения нестационарных торговых объектов | управление экономики инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации Петрозаводского городского  округа | предоставление мест для нестационарных торговых объектов в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=DE9AE96700FA251F9729520E5D46FB7C1A7E06EB784020690E4F69DE9F9122B78239D1AB5C7A6D72ED40B5B082D89C69F42066F1D18A47CF75FC816FK1H) принятия решения о размещении нестационарных торговых объектов (постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 15.03.2019  № 557) | 2019-  2021 | В целях развития нестационарной торговли и обеспечения соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, Администрацией Петрозаводского городского округа разработана схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденная постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 28.07.2017  № 2582 (далее – схема НТО).  По состоянию на 01.01.2021 схемой НТО предусмотрено 251 место, из них 63 места для сезонной торговли. Схема НТО постоянно актуализируется с учетом обращений и предложений граждан и хозяйствующих субъектов.  Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, осуществляется на основании решения о размещении нестационарного торгового объекта, выдаваемого Администрацией Петрозаводского городского округа по результатам торгов в форме открытого аукциона на право получения решения на размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с порядком принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 15.03.2019 № 557.  На 01.01.2021 имеются 37 действующих решений на право размещения нестационарных торговых объектов со сроком действия 2 года.  В 2020 году Администрацией Петрозаводского городского округа выдано 20 решений на размещение нестационарных торговых объектов, из них  15 решений о размещении нестационарных торговых объектов на сезонную торговлю. |
| Цель 4: «Максимально полное и эффективное вовлечение всех субъектов, информационных потоков и технологий в процесс разработки качественно новой информационной политики города, реализация которой обеспечит становление города Петрозаводска как самого удобного, выгодного и комфортного места развития сотрудничества отечественных и зарубежных граждан и организаций на Северо-Западе России» | | | | | |
| 4.1. Удовлетворение потребностей жителей города, гостей, представителей организаций (коммерческих и некоммерческих) и предприятий | | | | | |
| 4.1.1. | Повышение информированности жителей города, представителей бизнеса и внешних партнеров города | информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа | увеличение подписчиков страниц Администрации Петрозаводского городского округа в социальных сетях;  повышение оперативности информирования жителей и гостей города с использованием всех возможных информацион-ных каналов;  создание и развитие существующих специализирован  ных информацион-ных Интернет-ресурсов, обеспечивающих своевременное и объективное доведение информации для разных целевых групп ее потребителей | 2019-  2021 | За 2020 года на Официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа опубликовано 3600 новостных сообщений о деятельности Администрации и подведомственных организаций. Это на 300 новостей больше, чем годом ранее. С 2020 года информирование горожан ведется без выходных. Все новости с официального сайта Администрации дублируются в группах в социальных сетях. Это позволяет расширить аудиторию получателей информации. Так, сообщество «ВКонтакте» выросло за 2020 год почти на 3 тысячи человек (с 16,2 тыс. до 19 тыс. человек). |
| 4.1.2. | Изменение качества подачи информации о ресурсах, событиях, условиях жизнедеятельности, перспективах развития Петрозаводского городского округа | информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа | повышение уровня доверия жителей города к деятельности Администрации Петрозаводского городского округа и реализуемым ею проектам, направленным на благоустройство, комплексное развитие и создание благоприятного внешнего имиджа города;  размещение видеороликов на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа, появление инфографики для более наглядного изложения информации; обеспечение адресности информации, ее ориентация на учет интересов разных групп клиентов | 2019-  2021 | Для более широкого информирования жителей регулярно организовывались выездные совещания и иные мероприятия с представителями ведущих средств массовой информации РК, а также интервью и выступления специалистов Администрации на различную тематику.  333 новости сопровождались видеосюжетами и роликами, подготовленными специалистами структурных подразделений, а также сотрудниками средств массовой информации. |
| 4.1.3. | Продвижение официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа, каналов Администрации Петрозаводского городского округа в социальных сетях | информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа | разработка мобильного приложения сайта Администрации Петрозаводского городского округа, улучшение функционала сайта;  усиление работы по представлению города в сети Интернет и создание системы мер по онлайн продвижению информации о городе и проводимых в городе «брендовых» мероприятий, а также расширение присутствия в социальных сетях | 2019-  2021 | В 2020 году на сайте Администрации Петрозаводского городского округа и на страницах в социальных сетях была организована информационная поддержка ключевых событий, которые в связи с эпидемиологическими ограничениями проходили преимущественно в онлайн-форматах. В их числе 5-летие присвоения Петрозаводску статуса «Город воинской славы», 75-летие Великой Победы, День России, День города,  100-летие Республики Карелия и другие. Особое внимание при формировании информационной повестки уделялось вопросам, посвященным профилактике распространения коронавируса, контролю за исполнением действующих ограничительных мер, реализации национальных проектов, мероприятиям по подготовке к  100-летию Республики Карелия. |
| 4.1.4. | Изучение общественного мнения посредством сайта Администрации Петрозаводского городского округа и официальных страниц Администрации Петрозаводского городского округа в социальных сетях | информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа | организация интернет-опросов о деятельности Администрации Петрозаводского городского округа | 2019-  2021 | Администрация Петрозаводска ведет большую работу с обращениями граждан на различных информационных площадках и в социальных сетях. Так, в январе 2020 года после тестового режима в полную силу начала работу городская информационная платформа «Активный горожанин». Данный ресурс позволяет Администрации получать эффективную обратную связь от жителей Петрозаводска и гостей города, проводить опросы граждан, размещать общественные инициативы. В 2020 году на портале «Активный горожанин» прошло пять обсуждений, по результатам которых предложения горожан были использованы при проектировании парков и скверов, выборе внешнего вида контейнерных площадок и создании концепции озеленения. Платформа позволила провести рейтинговые голосования по отбору территорий для благоустройства в 2021 году в рамках Программы поддержки местных инициатив и Формирования комфортной городской среды. Кроме того, раздел «Дежурный» позволяет горожанам видеть оперативные сообщения ЕДДС в режиме реального времени.  Специалисты структурных подразделений ведут диалог с горожанами на различных платформах. На страницу Главы Петрозаводского городского округа в социальной сети «Вконтакте» обратились порядка  2,5 тыс. человек. В системе «Инцидент-менеджмент» было обработано и удовлетворено более 1100 обращений. С августа 2020 года Петрозаводск также подключился к системе «Народный контроль Карелии», куда за три месяца поступило более 100 обращений. А в ноябре заработала система «Госуслуги. ПОС». |
| 4.2. Популяризация и продвижение конкурентных преимуществ города | | | | | |
| 4.2.1. | Создание системы информирования предпринимателей и инвесторов о возможностях и преимуществах, которые может предложить город | Информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа | увеличение объема общей и специализирован  ной информации о городе в сети Интернет | 2019-  2021 | За 2020 года на Официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа опубликовано 3600 новостных сообщений о деятельности Администрации и подведомственных организаций. Это на 300 новостей больше, чем годом ранее. |
| 4.2.2. | Формирование «зонтичного» бренда города и его дифференциация (создание комплекса частных брендов), ориентированного на внешние рынки и внешних потребителей | информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа совместно со структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа | разработка комплекса мер по вовлечению местного населения и общественных организаций в процесс формирования «зонтичного» бренда и комплекса частных брендов г.Петрозаводска, а также комплекса мер, направленных на повышение заинтересованности местного бизнеса; стимулирование развития взаимных коммуникаций между бизнес-структурами и выстраивание их взаимоотноше-ний с Администрацией Петрозаводского городского округа и местным экспертным сообществом в целях консолидации усилий по продвижению городских брендов | 2019-  2021 | Совместно с комитетом экономического развития в 2020 году публиковались информация об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 4.3. Создание условий для повышения гражданской ответственности и общественной инициативности жителей города, а также системы поддержки и развития частных инициатив | | | | | |
| 4.3.1. | Привлечение интереса средств массовой информации к деятельности некоммерческих организаций | информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа | проведение конкурса журналистских материалов о деятельности социально ориентирован-ных некоммерческих организаций | 2019 | Конкурс проведен в 2019 году. |
| 4.3.2. | Расширение участия горожан и некоммерческих организаций в общественной жизни города и в деятельности органов местного самоуправления | информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа совместно со структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа | формирование системы выявления сообществ горожан (по интересам, профессиональ-  ной принадлежности и др.), поощрения и поддержки их общественных инициатив;  информирование граждан о реализуемых в Петрозаводске проектах («Комфортная городская среда», «Программа поддержки местных инициатив» и др.) | 2019-  2021 | В течение 2020 года на сайте Администрации Петрозаводского городского округа были размещены 846 пресс-релизов, информирующих граждан о проведении в Петрозаводске различных мероприятий в сфере молодёжной политики, патриотического воспитания, о реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации, укреплении имиджа Республики Карелия как региона, благоприятного для проживания и вложения инвестиций. |
| Цель 5: «Повышение качества институциональной среды на основе совмещения российских и международных правовых и гражданских институтов, стандартов и норм, как условия развития открытого гражданского общества и повышения общественной активности населения» | | | | | |
| 5.1. | Оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки некоммерческим организациям | аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | ведомственная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E70F7BC2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65F4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) аппарата Администрации Петрозаводского городского округа «Содействие развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы» | 2019-  2021 | По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия на 31.12.2020 года в реестре зарегистрировано 883 некоммерческих организации (далее – НКО), осуществляющих деятельность на территории Петрозаводского городского округа. В отчетном периоде взаимодействие Администрацией Петрозаводского городского округа осуществлялось с 338 из них, что составляет (38,2%), в 2019 году с 334 НКО (37,2 %). Процент организаций, с которыми взаимодействует Администрация от общего числа НКО (883), обусловлен следующими факторами:  - деятельность некоторых из зарегистрированных НКО не связана с вопросами, которые могут быть отнесены к компетенции Администрации, в связи с широким спектром существующих организаций (политические партии, адвокатские бюро и т.д.).  - существуют также не зарегистрированные объединения граждан, которые активно идут на контакт и сотрудничают с органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения.  В соответствии со статьей 31.1 главы 6 Федерального закона  «О некоммерческих организациях» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления» Администрация Петрозаводского городского округа оказывает НКО финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку.  Имущественная система поддержки действует с 1999 года.  В настоящее время Администрацией составлен реестр помещений для предоставления «площадок» для НКО и инициативных групп граждан для проведения различных мероприятий в рамках проектной деятельности. Это помещения подведомственных муниципальных организаций: образовательные организации, учреждения культуры  (МУ «Городской дом культуры», МУ «ЦБС»), подростковые клубы в разных районах города. Данная информация доведена до общественных организаций, с указанием ответственных лиц.  На одном из заседаний Совета по межнациональным отношениям было принято решение о создании центров национальной культуры и литературы на базе филиалов МУ «ЦБС» в микрорайонах города. Это подразумевает под собой, что каждая национальная общественная организация может использовать помещения библиотек для проведения мероприятий в рамках проектной деятельности, в рамках уставной деятельности организации (собрания, рабочие встречи, конференции), а также организация может оборудовать рабочее место. Работа по закреплению за каждой библиотекой той или иной национальной НКО проводилась совместно с руководителями НКО и специалистами МУ «ЦБС», учитывая предложения самих НКО. Так, на сегодняшний день Городская детская библиотека им. В.М. Данилова в новых помещениях на ул. Гоголя, 14 открыла свои двери для:  1) Региональная общественная организация национально-культурная автономия белорусов Карелии  2) Карельская региональная общественная организация «Преемственность русских традиций»  3) Карельская региональная общественная организация «Общество украинской культуры «Калина»  4) Петрозаводская общественная организация национально-культурная автономия немцев.  Финансовая система поддержки действует с 2004 года (в рамках ведомственных и муниципальных программ, а также выделение средств из резервного фонда Администрации):  В настоящее время на территории Петрозаводского городского округа действуют 2 программы, в рамках которых предусмотрено оказание поддержки НКО: ведомственная программа аппарата Администрации Петрозаводского городского округа «Содействие развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы» (далее – ВЦП) и муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа».  Ежегодно в рамках ВЦП проходит конкурс по предоставлению субсидий для НКО с общим объемом финансирования 300 000 рублей ежегодно (в 2020 году было поддержано 18 проектов).  1. Карельская республиканская общественная организация «Общество украинской культуры «Калина» - проект «Давайте дружить вкусно».  2. Карельская республиканская общественная организация «Общество татарской культуры «Чулпан» - проект «Рецепты дружелюбного сотрудничества».  3. Карельская региональная молодежная общественная организация «АРТ-Синтез» - проект «Межкультурный диалог».  4. Некоммерческий фонд «Новое образование» - проект «Межкультурный диалог как основа многонационального сотрудничества в социальной среде».  5. Карельская республиканская общественная организация возрождения культурных традиций «Арт шатер» - проект «Многонациональный ПТЗ».  6. Региональная общественная физкультурно-спортивная организации «Федерация городошного спорта Республики Карелия» - проект «Живём в Карелии. Играем в кюккя».  7. Карельская региональная общественная организация «Общество дружбы с Эстонией «Очаг» - проект «Доброта не пропадет даром».  8. Библиотечная Ассоциация Республики Карелия – проект «Петрозаводск читает национальную литературу».  9. Ассоциация «Центр по проблемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества» (Ассоциация «Север-Центр») – проект «Эколого-просветительский проект «Вторсырье: разделяй с нами!».  10. Карельское Республиканское отделение Общероссийской Общественной организации «Российский Красный Крест» - проект «Эффективные НКО – основа развития гражданского общества».  11. Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр межнационального сотрудничества» - проект «Я- волонтер ПТЗ».  12. Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр развития молодежных и общественных инициатив» - проект «Благотворитель года 2020».  13. Петрозаводская общественная организация социальной помощи «Берегиня» - проект «Дорогою добра».  14. Карельская региональная общественная организация «Мотоклуб «Северный Народ» - проект «День России – наш праздник».  15. Карельский благотворительный фонд по поддержке социальных и культурных инициатив «Опора» - проект «Виртуальный школьный музей».  16. Петрозаводская местная общественная организация «Общественно-Культурный Центр Согласие микрорайона «Перевалка» - проект «Детство, опаленное войной».  17. Карельская региональная общественная организация бывших малолетних узников концлагерей уничтожения в Германии – проект  «75-летие Великой Победы».  18. Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»  г. Петрозаводска – проект «Блокада Ленинграда. Память поколений».  В ходе реализации проектов в 2020 году организовано и проведено  67 мероприятий (в т.ч в онлайн формате): дискуссионные площадки, тренинги, круглые столы, фестивали культур, мероприятия к различным датам, выставки, презентации, мастер-классы, встречи с представителями национальных обществ и др. В мероприятиях приняли участие более 5 500 человек, представляющих различные целевые группы, от учащихся образовательных учреждений до лидеров неправительственных организаций.  В раках МЦП выделяются средства НКО для проведения мероприятий к различным датам (дню Победы, Дню пожилого человека, Новому году). Администрацией Петрозаводского городского округа составлен реестр СО НКО – получателей финансовой и имущественной поддержки (предоставление грантов, выделение средств из резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа, выделение муниципального недвижимого имущества по договорам аренды (возмездного пользования) в 2011-2020 годах. По состоянию на 31.12.2020 года в реестр СО НКО включено 130 НКО.  Информационная система поддержки действует на регулярной основе:  Для повышения информированности населения Петрозаводского городского округа о социально значимой деятельности НКО регулярно на официальном сайте Администрации, а также группе ВКонтакте размещается информация о деятельности НКО, о проводимых мероприятиях. При реализации партнерских проектов НКО и подведомственных учреждений МУ «Центр «Смена», МУ «ЦБС», образовательные организации и др., информация о реализации проектов размещается на сайтах учреждений.  В 2020 году продолжилась реализация партнерского проекта Администрации Петрозаводского городского округа и Радио России-Карелия - «Наш дом - Карелия». Проект посвящён гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, формированию у населения Карелии терпимости и принятия культуры других народов. Программы проекта выходят 1 раз в месяц. В 2020 году года в эфир вышло 7 программ, гостями которых стали руководители и члены национальных общественных организаций. Участники проекта рассказывали о деятельности своих организаций в области межнационального сотрудничества в текущем году и о планах на 2021 год.  В настоящее время Администрация плотно сотрудничает с  Сампо ТВ 360.  Консультационная и методическая система поддержки действует на регулярной основе:  С целью повышения профессионализма руководителей и членов НКО в рамках программных мероприятий Администрация Петрозаводского городского округа организует и проводит партнерскую школу для руководителей и специалистов НКО «Проектное управление в НКО». Обучающие семинары и тренинги были проведены при совместном участии Управления Министерства юстиции Республики Карелия, Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции в г. Петрозаводске, Ассоциации «Юристы за гражданское общество», Некоммерческого партнерства «Карельский ресурсный центр общественных организаций», Некоммерческого фонда «Новое образование», АНО «Ресурсный центр межнационального сотрудничества». В 2020 году было проведено 3 обучающих семинара в очном формате (январь, февраль), и 11 семинаров в формате онлайн. Вопросы поддержки НКО регулярно обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов (Совета по межнациональным отношения, Комиссии по вопросам религиозных объединений Петрозаводского городского округа). Лидеры НКО озвучивают проблемы, с которыми сталкиваются НКО при получении имущественной, финансовой помощи, а также вносят предложения по организации мероприятий, направленных на улучшение системы поддержки НКО.  В отчетном периоде продолжил работу Общественно-культурный Центр некоммерческих организаций (создан в июне 2016). Администрация Петрозаводского городского округа по договору ссуды предоставила помещения площадью 160 кв.м. по адресу: ул. Шотмана, 8 для размещения Центра. Административную и представительскую функции в развитии отношений Центра с официальными партнерами выполняет некоммерческий фонд «Новое образование».  Основные направления деятельности:  - консультационная поддержка НКО;  - повышение профессионализма сотрудников НКО (проведение тренингов, обучающих семинаров и мастерских для руководителей, сотрудников и добровольцев НКО);  - наставничество «начинающих» НКО и инициативных групп;  - совершенствование сферы социальных услуг, социального предпринимательства и межсекторного партнерства;  - информационное освещение деятельности НКО;  - предоставление офисных пространств для осуществления деятельности НКО (коворкинг – центр, рабочие места, конференц - зал);  - совместное проектирование и партнерское осуществление инновационных общественно полезных проектов и программ.  В 2020 году на площадках Общественно-культурного Центра НКО прошло около 60 мероприятий (учитывая ограничительные меры): тренинги, обучающие семинары, мастерские, круглые столы, информационные и консультационные встречи, переговорные площадки, мастер-классы и др. (75 % проведенных мероприятий прошли в онлайн формате). Около 50 организаций (НКО, муниципальные учреждения, инициативные группы, бизнес-структуры) провели и приняли участие в мероприятиях Центра.  В течение года консультационная поддержка была оказана 111 НКО и  6 инициативным группам. Основные вопросы: как заполнить заявку на проведение массового мероприятия, как вносить изменения в Устав, какие документы подавать на регистрацию в Минюст, поиск помещений для ведения уставной деятельности и др. |
| 5.2. | Привлечение некоммерческих организаций к участию в совместных мероприятиях (заседания, совещания, конференции, социально-культурные и иные мероприятия) | аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | ведомственная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AE06EA786A343E4CD077CA38E70F7BC2CCFBC5E39C2C9B5FBF9AD21D76CA62131B65F4724F61F4116EB77441EDCB33D3E92wChFL) аппарата Администрации Петрозаводского городского округа «Содействие развитию институтов гражданского общества и межнациональ-ному диалогу на территории Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы» | 2019-  2021 | В 2020 году продолжена работа по развитию взаимодействия с некоммерческими организациями в решении вопросов местного значения. К актуальным задачам сотрудничества относятся социальное обслуживание населения, профилактика экстремизма, охрана окружающей среды, благоустройство города, организация работы с детьми и молодежью, культурного досуга. В течение года на территории Петрозаводского городского округа совместно с Администрацией организовано и проведено более 300 мероприятий, в т.ч. в рамках проектов, в которых в качестве организаторов, партнеров и (или) участников привлечено 338 некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города. Среди основных форм и механизмов взаимодействия представителей ОМСУ с НКО – организация встреч, рабочих групп, совещаний, круглых столов, тренингов, семинаров, конференций, форумов, заседаний коллегиальных органов, проведение конкурсов по предоставлению субсидий, акций, мастер-классов, фестивалей и концертов, реализация совместных проектов/программ (в том числе международных). В 2020 году в связи с ограничительными мерами на проведения массовых мероприятий, большинство мероприятий было проведено в онлайн формате (вебинары, конференции, круглые столы, заседания коллегиальных органов и пр.). |