## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Петрозаводского городского округа
_____________________И.Ю.Мирошник
"____" _________________2016 г.
Перечень
объектов улично- дорожной сети города Петрозаводска, на которых необходимо провести неотложные ремонтно-восстановительные мероприятия
№ п/п | Наименование объекта дорожной сети | Участок, требующий ремонтно-восстановительных работ | Категория участка автодороги | Работы, необходимые к проведению на участках объекта улично-дорожной сети
|  | Адрес |  | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Экспертная стоимость работ, тыс. рублей | Ориентировочный срок выполнения
| Всего по улично-дорожной сети г.Петрозаводска: |  | улица | Ремонт | кв. м. | 469341 | 450000
Улицы с асфальтобетонным покрытием
Объект:
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия Вознесенского шоссе | от проезда Строителей до а/д "Подъезд к Птицефабрике, 0-3 км" | улица | Ремонт | кв. м. | 7490 | 10819.25 | октябрь 2016 года
2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Державина | от ул. Луначарского до ул. Ригачина | улица | Ремонт | кв. м. | 800 | 651.235 | октябрь 2016 года
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Загородной | ул.Загородная | улица | Ремонт | кв. м. | 3046 | 3702.127 | октябрь 2016 года
4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Зайцева | от ул.Мелентьевой до ул.Краснодонцев | улица | Ремонт | кв. м. | 1200 | 959.747 | октябрь 2016 года
5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Кондопожской | ул.Кондопожская | улица | Ремонт | кв. м. | 2850 | 3336.194 | октябрь 2016 года
6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пр. Комсомольского | пр.Комсомольский | улица | Ремонт | кв. м. | 51348 | 56327.557 | октябрь 2016 года
7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Луначарского | от пр. А.Невского до ул. Чернышевского | улица | Ремонт | кв. м. | 1100 | 866.373 | октябрь 2016 года
8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Мурманской | от пр. Октябрьский до наб. Варкауса | улица | Ремонт | кв. м. | 4626 | 7244.247 | октябрь 2016 года
9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Пограничной | ул. Медвежьегорской до пер. Ветеринарного, "основной ход") | улица | Ремонт | кв. м. | 5000 | 6071.269 | октябрь 2016 года
10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Перттунена | от ул. Луначарского до ул. Коммунистов | улица | Ремонт | кв. м. | 1192 | 1450.147 | октябрь 2016 года
11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Пробной | ул.Пробная | улица | Ремонт | кв. м. | 3841 | 4687.828 | октябрь 2016 года
12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Парковой | от Высотного проезда до ул. Мичуринской | улица | Ремонт | кв. м. | 9240 | 11223.719 | октябрь 2016 года
13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Профсоюзов | ул.Профсоюзов | улица | Ремонт | кв. м. | 5337 | 5326.358 | октябрь 2016 года
14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Питкярантской | от ул. Сортавальской до дома № 18 по ул. Питкярантской | улица | Ремонт | кв. м. | 5620 | 5590.655 | октябрь 2016 года
15 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Рабочей | от ул. Логмозерской до ж/д переезда | улица | Ремонт | кв. м. | 5385 | 4167.988 | октябрь 2016 года
16 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Репникова | от Ключевского шоссе до ул. Антонова | улица | Ремонт | кв. м. | 8762 | 12646.931 | октябрь 2016 года
17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Ровио | ул.Ровио | улица | Ремонт | кв. м. | 30300 | 47308.405 | октябрь 2016 года
18 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Сегежской | ул.Сегежская | улица | Ремонт | кв. м. | 4600 | 3957.925 | октябрь 2016 года
19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Свердлова | от ул. Андропова до ул. Дзержинского | улица | Ремонт | кв. м. | 1109 | 1359.293 | октябрь 2016 года
20 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Сусанина | от ул. Ключевой до д.8 по ул. Сусанина) | улица | Ремонт | кв. м. | 2200 | 2665.653 | октябрь 2016 года
21 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Свирской | ул.Свирская | улица | Ремонт | кв. м. | 2661 | 2093.165 | октябрь 2016 года
22 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Социалистической | ул.Социалистическая | улица | Ремонт | кв. м. | 2180 | 1898.934 | октябрь 2016 года
23 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Станционной | от пр.А.Невского до дома № 28 по ул.Станционной | улица | Ремонт | кв. м. | 1920 | 1503.171 | октябрь 2016 года
24 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Л.Толстого | от пр.А.Невского до дома № 38-а по ул.Правды | улица | Ремонт | кв. м. | 1794 | 2184.024 | октябрь 2016 года
25 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Фрунзе | от ул. Пирогова до ул. Черняховского; от ул. Островского до д.2) | улица | Ремонт | кв. м. | 3580 | 4353.512 | октябрь 2016 года
26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пер. Хвойного | от ул. Пархоменко до ул. С. Ковалевской | улица | Ремонт | кв. м. | 665.5 | 809.243 | октябрь 2016 года
27 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Чернышевского | от ул. Луначарского до ул. Коммунистов | улица | Ремонт | кв. м. | 1636 | 1994.345 | октябрь 2016 года
28 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Красноармейской | ул.Красноармейская | улица | Ремонт | кв. м. | 800 | 618.707 | октябрь 2016 года
29 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Красной | ул.Красная | улица | Ремонт | кв. м. | 6153 | 9048.3 | октябрь 2016 года
30 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Советской | ул.Советская | улица | Ремонт | кв. м. | 11623 | 11313.612 | октябрь 2016 года
31 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Вольной | от гипермаркета «Лента» до ул.Дзержинского | улица | Ремонт | кв. м. | 1603 | 1293.824 | октябрь 2016 года
32 | Ремонт асфальтобетонного покрытия переулка Ветеринарного | от Пограничной до ж/д переезда | улица | Ремонт | кв. м. | 1500 | 1414.491 | октябрь 2016 года
33 | Ремонт асфальтобетонного покрытия Петрозаводского шоссе | Петрозаводское шоссе | улица | Ремонт | кв. м. | 1875 | 2275.06 | октябрь 2016 года
34 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Университетской | от кольца ул.Чапаева до начала ул. Лучистой | улица | Ремонт | кв. м. | 6152 | 11331.474 | октябрь 2016 года
35 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Зеленой | ул.Зеленая | улица | Ремонт | кв. м. | 1100 | 1337.521 | октябрь 2016 года
36 | Ремонт асфальтобетонного покрытия Ключевское шоссе | Ключевское шоссе | улица | Ремонт | кв. м. | 37000 | 47473.028 | октябрь 2016 года
37 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Ленинградской | ул.Ленинградская | улица | Ремонт | кв. м. | 5612.5 | 6116.013 | октябрь 2016 года
38 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Лесной | от наб.Ла-Рошель до ул.Л.Чайкиной | улица | Ремонт | кв. м. | 530 | 630.552 | октябрь 2016 года
39 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пр. Лесной | от Суоярвского шоссе до Лососинского шоссе | улица | Ремонт | кв. м. | 67758 | 83098.603 | октябрь 2016 года
40 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Ломоносова | от ул. Лыжной до ул. Ульянова | улица | Ремонт | кв. м. | 3130 | 2530.688 | октябрь 2016 года
41 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Логмозерской | от ул.Соломенской до ул.Рабочей | улица | Ремонт | кв. м. | 4950 | 3817.802 | октябрь 2016 года
42 | Ремонт асфальтобетонного покрытия Лососинского шоссе | Лососинское шоссе | улица | Ремонт | кв. м. | 12500 | 12851.602 | октябрь 2016 года
43 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Лыжной | от ул. Ровио до ул. Балтийской | улица | Ремонт | кв. м. | 9190 | 10088.01 | октябрь 2016 года
44 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Мелентьевой | ул.Мелентьевой | улица | Ремонт | кв. м. | 12350 | 12761.829 | октябрь 2016 года
45 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Малая Слободской | от ул.Дзержинского до ул.Кирова | улица | Ремонт | кв. м. | 810 | 632.61 | октябрь 2016 года
46 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Маршала Мерецкова | от ул.Кузьмина до ул. Загородной | улица | Ремонт | кв. м. | 1590 | 1939.528 | октябрь 2016 года
47 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Суоярвской | ул.Суоярвская | улица | Ремонт | кв. м. | 5210 | 7773.493 | октябрь 2016 года
48 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Пирогова | Ул.Пирогова | улица | Ремонт | кв. м. | 3533 | 4307.774 | октябрь 2016 года
Улицы с гравийным покрытием
49 | Ремонт гравийного покрытия ул.Вольной | ул.Вольная | улица | Ремонт | кв. м. | 3333 | 384.964 | октябрь 2016 года
50 | Ремонт гравийного покрытия ул.Неглинской | от ул.Федосовой до дома №11 по ул.Неглинской наб.,от ул.Дзержинского до дома №52 по Неглинской наб. | улица | Ремонт | кв. м. | 4444 | 511.639 | октябрь 2016 года
51 | Ремонт гравийного покрытия ул.Державина | ул.Державина | улица | Ремонт | кв. м. | 2701 | 311.601 | октябрь 2016 года
52 | Ремонт гравийного покрытия ул.Л.Толстого | ул.Толстого | улица | Ремонт | кв. м. | 482 | 55.643 | октябрь 2016 года
53 | Ремонт гравийного покрытия ул.Повенецкой | ул.Повенецкая | улица | Ремонт | кв. м. | 984 | 113.763 | октябрь 2016 года
54 | Ремонт гравийного покрытия ул.Достоевского | от пр.Первомайского до ул.Калевалы | улица | Ремонт | кв. м. | 3316 | 383.129 | октябрь 2016 года
55 | Ремонт гравийного покрытия ул.Инженерной | ул.Инженерная | улица | Ремонт | кв. м. | 1577 | 183.322 | октябрь 2016 года
56 | Ремонт гравийного покрытия ул.Краснодонцев | от ул.Ведлозерской до ул.Калевалы | улица | Ремонт | кв. м. | 4466 | 514.381 | октябрь 2016 года
57 | Ремонт гравийного покрытия ул.О.Кошевого | от ш.Вытегорского 400 м | улица | Ремонт | кв. м. | 2481 | 287.047 | октябрь 2016 года
58 | Ремонт гравийного покрытия ул.Котовского | от ул.Лыжной до д.50 а по ул.Котовского | улица | Ремонт | кв. м. | 2224 | 258.186 | октябрь 2016 года
59 | Ремонт гравийного покрытия ул.Глинки | от ул.Чехова до ул.Щербакова | улица | Ремонт | кв. м. | 641 | 74.721 | октябрь 2016 года
60 | Ремонт гравийного покрытия ул.Ильича | от ул.Мончегорской до ул.Короленко | улица | Ремонт | кв. м. | 2010 | 235.064 | октябрь 2016 года
61 | Ремонт гравийного покрытия ул.Серафимовича | от ул.Щербакова до ш.Вытегорского | улица | Ремонт | кв. м. | 2275 | 263.459 | октябрь 2016 года
62 | Ремонт гравийного покрытия ул.Чехова | от ул.Сосновой до ул.Серафимовича | улица | Ремонт | кв. м. | 5646 | 653.228 | октябрь 2016 года
63 | Ремонт гравийного покрытия ул.Щербакова | от ул.Котовского до ул.Ломоносова,от ш.Вытегорского до ул.Рылеева | улица | Ремонт | кв. м. | 6835 | 786.877 | октябрь 2016 года
64 | Ремонт гравийного покрытия пер.Гвардейский 1-й | от ул.Гвардейской до ул.Челюскинцев | улица | Ремонт | кв. м. | 496 | 57.785 | октябрь 2016 года
65 | Ремонт гравийного покрытия пер.Гвардейский 2-й | от ул.Гвардейской до ул.Лижемской | улица | Ремонт | кв. м. | 1030 | 119.729 | октябрь 2016 года
66 | Ремонт гравийного покрытия пер.Гвардейский 3-й | от ул.Гвардейской до ул.Челюскинцев | улица | Ремонт | кв. м. | 558 | 64.748 | октябрь 2016 года
67 | Ремонт гравийного покрытия пер.Гвардейский 4-й | от ул.Гвардейской до разворотного кольца включительно | улица | Ремонт | кв. м. | 1306 | 151.429 | октябрь 2016 года
68 | Ремонт гравийного покрытия пер.Гвардейский 5-й | от ул.Гвардейской до ул.Нахимова | улица | Ремонт | кв. м. | 903 | 104.793 | октябрь 2016 года
69 | Ремонт гравийного покрытия пер.Гвардейский 6-й | от ул.Гвардейской до д.67 ул.Нахимова | улица | Ремонт | кв. м. | 1177 | 136.249 | октябрь 2016 года
70 | Ремонт гравийного покрытия ул.Лижемской | от пер.Гвардейского 2-го до пер.Гвардейского 4-го | улица | Ремонт | кв. м. | 513 | 59.699 | октябрь 2016 года
71 | Ремонт гравийного покрытия ул.Розовой | ул.Розовая | улица | Ремонт | кв. м. | 2657 | 308.758 | октябрь 2016 года
72 | Ремонт гравийного покрытия пр.Тидена | проезд Тидена | улица | Ремонт | кв. м. | 4950 | 569.365 | октябрь 2016 года
73 | Ремонт гравийного покрытия ул.Сегежской | от д.№1 по ул.Сегежской до ул.Репникова | улица | Ремонт | кв. м. | 1931 | 222.087 | октябрь 2016 года
74 | Ремонт гравийного покрытия ул.Сусанина | от ул.Ключевой до д.№ 45 по ул.Гвардейской | улица | Ремонт | кв. м. | 1415 | 164.366 | октябрь 2016 года
75 | Ремонт гравийного покрытия ул.Тенистой | ул.Тенистая | улица | Ремонт | кв. м. | 4059 | 471.336 | октябрь 2016 года
76 | Ремонт гравийного покрытия ул.Усадебной | ул.Усадебная | улица | Ремонт | кв. м. | 1659 | 194.203 | октябрь 2016 года
77 | Ремонт гравийного покрытия ул.Цветочной | ул.Цветочная | улица | Ремонт | кв. м. | 1549 | 179.989 | октябрь 2016 года
78 | Ремонт гравийного покрытия ул.Челюскинцев | от пер. Гвардейского 1-го до пер. Гвардейского 6-го | улица | Ремонт | кв. м. | 4063 | 471.169 | октябрь 2016 года
79 | Ремонт гравийного покрытия ул.Хейкконена | от пр. Лесного до дома № 10 по ул. Хейкконена | улица | Ремонт | кв. м. | 4010 | 462.206 | октябрь 2016 года
80 | Ремонт гравийного покрытия ул.Хейкконена | от Лососинского ш. до пересечения с ул. Рябиновой | улица | Ремонт | кв. м. | 1540 | 178.887 | октябрь 2016 года
81 | Ремонт гравийного покрытия ул.Линевского | ул.Линевского | улица | Ремонт | кв. м. | 1776 | 205.82 | октябрь 2016 года
82 | Ремонт гравийного покрытия ул.Лучистой | ул.Лучистая | улица | Ремонт | кв. м. | 2635 | 306.549 | октябрь 2016 года
83 | Ремонт гравийного покрытия пр.Лучевой 2-й | проезд Лучевой 2-й | улица | Ремонт | кв. м. | 1188 | 137.043 | октябрь 2016 года
84 | Ремонт гравийного покрытия пр.Лучевой 5-й | проезд Лучевой 5-й | улица | Ремонт | кв. м. | 473 | 55.146 | октябрь 2016 года
85 | Ремонт гравийного покрытия пр.Лучевой 6-й | проезд Лучевой 6-й | улица | Ремонт | кв. м. | 751 | 86.916 | октябрь 2016 года
86 | Ремонт гравийного покрытия пр.Лучевой 7-й | проезд Лучевой 7-й | улица | Ремонт | кв. м. | 608 | 70.754 | октябрь 2016 года
87 | Ремонт гравийного покрытия пр.Лучевой 8-й | проезд Лучевой 8-й | улица | Ремонт | кв. м. | 1405 | 162.351 | октябрь 2016 года
88 | Ремонт гравийного покрытия ул.Ватутина | ул.Ватутина | улица | Ремонт | кв. м. | 1228 | 143.451 | октябрь 2016 года
89 | Ремонт гравийного покрытия ул.Мичуринской | ул.Мичуринская | улица | Ремонт | кв. м. | 3084 | 359.706 | октябрь 2016 года
90 | Ремонт гравийного покрытия ул.Парковой | ул.Парковая | улица | Ремонт | кв. м. | 2162 | 250.385 | октябрь 2016 года
91 | Ремонт гравийного покрытия ул.Сыктывкарской | ул.Сыктывкарская | улица | Ремонт | кв. м. | 1985 | 230.946 | октябрь 2016 года
92 | Ремонт гравийного покрытия ул.Чкалова | ул.Чкалова | улица | Ремонт | кв. м. | 2951 | 341.837 | октябрь 2016 года
93 | Ремонт гравийного покрытия ул.Речной | ул.Речная | улица | Ремонт | кв. м. | 2853 | 331.397 | октябрь 2016 года
94 | Ремонт гравийного покрытия ул.Щорса | ул.Щорса | улица | Ремонт | кв. м. | 1013 | 119.481 | октябрь 2016 года
95 | Ремонт гравийного покрытия пер.Сенного | пер.Сенной | улица | Ремонт | кв. м. | 1375 | 160.393 | октябрь 2016 года
96 | Ремонт гравийного покрытия ул.Труда | ул.Труда | улица | Ремонт | кв. м. | 866 | 99.891 | октябрь 2016 года
97 | Ремонт гравийного покрытия ул.Трудовых Резервов | ул.Трудовых Резервов | улица | Ремонт | кв. м. | 1305 | 150.296 | октябрь 2016 года
Согласовано:
| И.о. заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа — председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | Д.В. Жердев
| Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства - начальник управления городского хозяйства и транспорта |  |  |  | Г.С.Нюппиев
| Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета финансов |  |  |  | Е.В.Логинова
| Председатель Государственного комитета Республики Карелия по транспорту |  |  |  | В.В.Дроздов
| Начальник ФКУ Упрдор «Кола» |  |  |  | В.А.Васьков